> gdp-slep-studio / factibilidad-portal

INFORME 02  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Factibilidad de

GDP-SLEP Studio

Un portal institucional de aplicaciones para la gestión de personas de los SLEP

Propuesta, descripción y evaluación de factibilidad técnica, operativa, legal y económica, con costos generales y carta Gantt del ecosistema.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Portal institucional de aplicaciones |
| TIPO DE INFORME | Propuesta, descripción y factibilidad |
| ELABORADO POR | César Torres · Alumno en práctica, Técnico en Programación |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | Julio de 2026 |
| FECHA | 10 de julio de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Informe elaborado durante la práctica profesional en el Subdepartamento GDP-SLEP.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 02 — Factibilidad de GDP-SLEP Studio: un portal institucional de aplicaciones para la gestión de personas de los SLEP |
| Serie | Segundo informe de la etapa de práctica. Responde al diagnóstico del Informe 01 |
| Objeto | Proponer y describir el portal GDP-SLEP Studio y evaluar si es factible construirlo y operarlo |
| Dimensiones | Técnica · Operativa · Legal y normativa · Económica |
| Período | Julio de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Alumno en práctica (Técnico en Programación) |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Conclusión | El portal es factible en las cuatro dimensiones. Se recomienda construirlo por fases, partiendo por el Validador de Formularios |
| Informes relacionados | Informe 01 (Diagnóstico) · Informe 03 (Factibilidad del Validador de Formularios) |

### Lugar de este informe en la serie

El Informe 01 concluyó que el área necesita un lugar común para entregar, validar y consultar la información de personas. Este informe propone ese lugar —GDP-SLEP Studio— y evalúa su factibilidad. Los informes siguientes evalúan y construyen su primera aplicación.

| DIAGNÓSTICO Informe 01 Situación actual y problemas | → | ESTE INFORME Informe 02 · Factibilidad de GDP-SLEP Studio Propuesta, descripción y factibilidad del portal de aplicaciones |
| --- | --- | --- |
|  | → | Informe 03 · Factibilidad del Validador de Formularios Primera aplicación del portal |
|  | → | Informes 04 y 05 · PMV del Validador Construcción y entrega del prototipo en HTML |

FIG. 1  Posición del Informe 02 en la etapa de práctica.

### Cómo leer este informe

La primera parte (secciones 03 y 04) propone y describe el portal. La segunda (secciones 05 a 08) evalúa su factibilidad en cuatro dimensiones, cada una con una condición explícita y un resultado: viable, viable con condiciones o no viable. La sección 09 presenta la carta Gantt del ecosistema. Las referencias a hallazgos del diagnóstico usan su numeración (H1 a H8).

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen ejecutivo La propuesta y su factibilidad en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Antecedentes Lo que mostró el diagnóstico. |
| 03 | La propuesta: GDP-SLEP Studio Qué es, para qué sirve y qué principios lo guían. |
| 04 | Descripción del portal Arquitectura, servicios comunes, aplicaciones y hoja de ruta. |
| 05 | Factibilidad técnica ¿Se puede construir y desplegar? |
| 06 | Factibilidad operativa ¿Lo usarán las personas? |
| 07 | Factibilidad legal y normativa ¿Se puede y se debe hacer? |
| 08 | Factibilidad económica ¿Cuánto cuesta y con qué se paga? |
| 09 | Planificación: carta Gantt del ecosistema Fases, hitos y plazos. |
| 10 | Riesgos y mitigaciones Qué puede salir mal y cómo se previene. |
| 11 | Conclusiones y recomendaciones Qué se decide a partir de este análisis. |
| A–B | Anexos Supuestos de costos · Glosario. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen ejecutivo

| POR QUÉ El diagnóstico mostró que el área trabaja sin un sistema común. Antes de construir hay que decidir qué construir y si es posible hacerlo. | PARA QUÉ Dar a la jefatura una propuesta concreta y una base para aprobar su desarrollo por fases. | CÓMO Se describe el portal y se evalúan cuatro dimensiones —técnica, operativa, legal y económica— con una condición y un resultado por cada una. |
| --- | --- | --- |

GDP-SLEP Studio es un portal institucional que reunirá, en un solo lugar y con un solo acceso, las aplicaciones que el Subdepartamento GDP-SLEP y los SLEP necesitan para gestionar la información de personas. No es una aplicación única: es un ecosistema que comparte una base común —usuarios, carga de archivos, validación, repositorio, tableros— sobre la que se montan aplicaciones especializadas. La primera será el Validador de Formularios del avance de sumarios; la siguiente, la automatización de la tramitación de licencias médicas; y, al final, una IA local que orqueste el ecosistema.

| 36 SLEP que usarán el portal | 3 fases de desarrollo | $0 en licencias del software base | ≈$13,5 MM costo estimado mínimo jul 2026 – ene 2027 |
| --- | --- | --- | --- |

### Veredicto por dimensión

| DIMENSIÓN | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Técnica | ● Viable | Portal web por navegador; los SLEP ya tienen computadores e internet; stack acordado con TI (Angular, NestJS, MySQL); arquitectura modular que crece por aplicaciones. |
| Operativa | ● Viable con plan de adopción | Reemplaza pasos manuales de correo y planillas (H1 a H6); requiere piloto, capacitación y soporte para que los SLEP cambien su forma de entregar. |
| Legal y normativa | ● Con condiciones | La DEP tiene facultades para definir sistemas comunes (Ley 21.040). Requiere resolución que lo institucionalice, ClaveÚnica y diseño conforme a la Ley 21.719 desde el inicio. |
| Económica | ● Viable | Software base libre ($0 en licencias); el costo principal son las personas y, en la Fase 3, el equipo para IA local. |

CONCLUSIÓN GDP-SLEP Studio es factible. Se recomienda aprobar su desarrollo en tres fases —Validador de Formularios, automatización de licencias médicas, portal orquestador con IA local— comenzando en julio de 2026 con el prototipo del Validador.

SECCIÓN 02  /  antecedentes

# Antecedentes

| POR QUÉ Una propuesta solo se justifica si responde a un problema real y documentado. | PARA QUÉ Recordar los hallazgos del diagnóstico que la propuesta debe resolver. | CÓMO Síntesis del Informe 01 (junio de 2026). |
| --- | --- | --- |

El diagnóstico de junio de 2026 levantó cinco procesos de información entre los 36 SLEP y el Subdepartamento: el reporte de avance de sumarios a Contraloría, la tramitación de licencias médicas, las solicitudes de datos, la consolidación de nóminas y la reportería a jefaturas. En todos aparecieron los mismos problemas:

| # | HALLAZGO DEL DIAGNÓSTICO | QUÉ DEBE RESOLVER LA PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
| H1 | No hay un sistema común | Un portal único para todos los procesos |
| H2 | El correo es el canal de envío y seguimiento | Entrega en línea con estado visible por SLEP |
| H3 | Cada SLEP responde con su formato | Formularios y plantillas comunes; carga que reconoce columnas por nombre |
| H4 | Los formularios cambian de versión | Un banco de preguntas que reconoce cada versión |
| H5 | La validación es manual | Reglas de validación automáticas al cargar |
| H6 | La consolidación y los informes se rehacen cada vez | Consolidado y reportes generados desde una sola fuente |
| H7 | No hay trazabilidad ni control de acceso | Usuarios, roles, alcance por SLEP y bitácora |
| H8 | El conocimiento está en las personas | Procesos y reglas documentados dentro del sistema |

El diagnóstico también mostró que siete de ocho capacidades técnicas sirven a casi todos los procesos, y priorizó el reporte de avance de sumarios como punto de partida y la tramitación de licencias médicas como segunda etapa.

SECCIÓN 03  /  propuesta

# La propuesta: GDP-SLEP Studio

| POR QUÉ Resolver cada proceso con una herramienta aislada reemplazaría muchas planillas por muchas aplicaciones sueltas. | PARA QUÉ Definir qué es GDP-SLEP Studio, qué busca y qué reglas guían su diseño. | CÓMO Propuesta construida desde los hallazgos del diagnóstico y las capacidades compartidas entre procesos. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Qué es

GDP-SLEP Studio es un portal institucional de aplicaciones para el Subdepartamento GDP-SLEP y los Servicios Locales de Educación Pública. Funciona como la puerta de entrada única a todas las herramientas de gestión de personas: cada usuario ingresa una vez, ve solo las aplicaciones y los datos que le corresponden, y todas las aplicaciones comparten la misma base de usuarios, datos y servicios.

DISTINCIÓN CLAVE GDP-SLEP Studio no es el Validador de Formularios. El Validador es su primera aplicación. El portal es el marco que la contiene a ella y a las que vendrán.

## 3.2  Objetivos

Objetivo general: contar con un ecosistema propio de gestión de datos, robot de software e inteligencia artificial local para el Subdepartamento GDP-SLEP y los SLEP, que permita automatizar de forma gradual y segura los procesos administrativos de personas a nivel nacional.

- Reemplazar el intercambio de planillas por correo con entregas en línea validadas en el momento.

- Dar a las jefaturas una visión consolidada y actualizada de cada proceso.

- Construir una sola vez las capacidades comunes y reutilizarlas en cada aplicación.

- Preparar los datos y la infraestructura para automatizar procesos (licencias médicas) y, después, aplicar IA sobre ellos.

- Cumplir desde el diseño los estándares técnicos del Estado y la normativa de protección de datos y ciberseguridad.

## 3.3  Principios de diseño

| PRINCIPIO | QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA |
| --- | --- |
| Ordenar antes de automatizar | Primero una herramienta de uso diario que ordene los datos; después la automatización; al final la inteligencia. |
| Una base, muchas aplicaciones | Usuarios, carga, validación, repositorio y tableros se construyen una vez y los usan todas las aplicaciones. |
| Crecer por aplicaciones | Cada aplicación se entrega completa y útil por sí sola; el portal crece sin rehacer lo anterior. |
| Estándar institucional | Tecnologías acordadas con TI y alineadas con la Guía de desarrollo de software de Gobierno Digital. |
| Privacidad y seguridad por diseño | Mínimos datos necesarios, acceso por rol y por SLEP, bitácora y cifrado desde la primera versión. |
| Humano en el circuito | La automatización y la IA proponen; las personas revisan y deciden. |
| Probar antes de invertir | Cada aplicación parte con un prototipo (PMV) validado con usuarios antes de construir la versión definitiva. |

## 3.4  Qué no es

- No es un reemplazo de los sistemas de remuneraciones o ERP de cada SLEP: convive con ellos.

- No es un registro paralelo a las plataformas oficiales de otros organismos (por ejemplo, las de Contraloría): consolida y valida para la gestión del Subdepartamento.

- No traslada a la DEP las decisiones que la ley entrega a cada SLEP: les da una herramienta común.

SECCIÓN 04  /  descripción

# Descripción del portal

| POR QUÉ Para evaluar la factibilidad hay que saber exactamente qué se construirá. | PARA QUÉ Describir la arquitectura, los servicios comunes, los usuarios, las aplicaciones y la hoja de ruta. | CÓMO Modelo en capas del portal y plan de crecimiento en tres fases. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Arquitectura en capas

| USUARIOS Subdepartamento GDP-SLEP Administra, valida y consolida | USUARIOS Encargados de cada SLEP Cargan y corrigen sus datos | USUARIOS Jefaturas Consultan tableros e informes | USUARIOS TI institucional Opera la infraestructura |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso único con ClaveÚnica · roles y alcance por SLEP |  |  |  |
| FASE 1 Validador de Formularios Avance de sumarios | FASE 2 Licencias médicas Automatización de la tramitación | FASE 3 Portal orquestador + IA local Coordina y asiste a todas las aplicaciones | DESPUÉS Futuras aplicaciones Solicitudes de datos, nóminas, otras |
| Servicios comunes Usuarios y roles · Carga de archivos · Motor de validación · Repositorio e historial · Dashboards y reportes · Notificaciones · Bitácora de auditoría |  |  |  |
| DATOS Base de datos MySQL, cifrado en reposo | INTEGRACIÓN API REST Documentada (OpenAPI) | INTEGRACIÓN Integraciones autorizadas Servicios externos, cuando corresponda | INFRAESTRUCTURA Servidor institucional Contenedores Docker |

FIG. 2  Arquitectura en capas de GDP-SLEP Studio.

La clave de la arquitectura es la capa de servicios comunes: lo que el diagnóstico identificó como necesario en casi todos los procesos se construye una vez y queda disponible para cada nueva aplicación. Así, la segunda aplicación cuesta menos que la primera, y la tercera menos que la segunda.

## 4.2  Servicios comunes

| SERVICIO | QUÉ HACE | HALLAZGO QUE RESUELVE |
| --- | --- | --- |
| Usuarios y roles | Perfiles con permisos y alcance por SLEP; separación entre quien carga y quien revisa. | H7 |
| Carga de archivos | Recibe planillas Excel y reconoce columnas por nombre, no por posición. | H3, H4 |
| Motor de validación | Aplica reglas de coherencia al momento de cargar y explica cada error. | H5 |
| Repositorio e historial | Guarda cada entrega con su versión, autor y fecha. | H1, H7 |
| Dashboards y reportes | Consolida y genera informes desde una sola fuente. | H6 |
| Notificaciones | Avisa plazos, entregas pendientes y correcciones. | H2 |
| Bitácora de auditoría | Registra quién hizo qué y cuándo. | H7, H8 |

## 4.3  Usuarios y perfiles

| PERFIL | ALCANCE | PUEDE |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Todos los SLEP | Gestionar usuarios y perfiles, abrir y cerrar períodos, ver y exportar todo. |
| Validador (revisa) | Todos los SLEP | Revisar entregas, pedir correcciones, consolidar y exportar. |
| Digitador (carga) | Su SLEP | Cargar y corregir los datos de su servicio; ver su propio tablero. |
| Consulta | Según asignación | Ver tableros e informes sin modificar datos. |

La separación entre quien carga (digitador) y quien revisa (validador) sigue el principio de "cuatro ojos" habitual en procesos de control.

## 4.4  Hoja de ruta en tres fases

| JUL – OCT 2026 Fase 1 · Validador de Formularios PMV en HTML (julio) y versión con el estándar institucional (septiembre). Deja construidos usuarios, carga, validación y tableros. | → | OCT – NOV 2026 Fase 2 · Licencias médicas Automatización de la tramitación por la vía técnica y legal que se evalúe (robot de software, servicios web o mixta). | → | DIC 2026 – ENE 2027 Fase 3 · Portal orquestador + IA local Portal que integra las aplicaciones y una IA local que asiste y coordina el ecosistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Hoja de ruta de GDP-SLEP Studio.

El portal es el centro del proyecto desde el primer día, aunque su capa orquestadora se construya en la Fase 3: el Validador se diseña desde ya como una aplicación que vivirá dentro de él, con la misma base de usuarios y datos.

SECCIÓN 05  /  técnica

# Factibilidad técnica

| POR QUÉ Una buena idea que no se puede construir, desplegar o mantener no sirve. | PARA QUÉ Confirmar que los SLEP pueden usarlo, que la tecnología es adecuada y que la institución puede alojarlo. | CÓMO Seis condiciones evaluadas, cada una con un resultado explícito. |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Acceso desde los SLEP

Condición: ¿los usuarios de los SLEP pueden acceder a un portal web?

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | Todos los SLEP cuentan con computadores, navegador e internet institucional; hoy ya usan correo y Excel. Un portal web no requiere instalar nada en los 36 servicios. |

## 5.2  Tecnología

Condición: ¿existe una tecnología adecuada, aceptada por TI y sostenible?

Se propone un camino en dos pasos. Primero, un PMV en HTML, CSS y JavaScript en un solo archivo, que permite validar la lógica con usuarios reales sin depender de servidores. Segundo, la versión institucional con el stack acordado con TI:

| CAPA | TECNOLOGÍA | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular 19 (componentes standalone) · Angular Material · PrimeNG · Tailwind CSS | Framework robusto, tipado, con sanitización contra XSS incluida. |
| Backend | NestJS 10 sobre Node.js 20 · TypeScript | Arquitectura modular; un mismo lenguaje en frontend y backend. |
| Datos | MySQL 8 · TypeORM | Motor relacional institucional; consultas parametrizadas. |
| Acceso | ClaveÚnica (OpenID Connect) · tokens de sesión | Identidad oficial del Estado; sin contraseñas propias. |
| Despliegue | Docker | Instalación reproducible en el servidor institucional. |
| Calidad | Git · pruebas automatizadas · documentación OpenAPI | Mantenibilidad y traspaso a TI. |
| Licencia | GNU GPLv3 | Software libre del Estado, recomendado por Gobierno Digital. |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | Tecnologías libres, de amplio soporte y compatibles con la Guía de desarrollo de software de Gobierno Digital. El PMV se escribe con módulos separados para facilitar su migración al stack definitivo. |

## 5.3  Alojamiento

Condición: ¿la institución puede alojar el portal?

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Con condiciones | El portal puede funcionar en un servidor institucional con contenedores Docker. Requiere que TI asigne el servidor, un subdominio institucional (.gob.cl) con HTTPS y ambientes de prueba y producción. Como alternativa, existen regiones de nube en Chile (Sección 08). |

## 5.4  Integración con otros sistemas

Condición: ¿la diversidad de sistemas de los SLEP impide el portal?

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable por fases | La Fase 1 no necesita integrarse con los sistemas de remuneraciones de los SLEP: los datos se cargan con planillas o formularios. La Fase 2 sí requerirá integrarse con sistemas de FONASA y de los SLEP, lo que se evaluará en un informe propio antes de construir. |

## 5.5  Capacidad del equipo

Condición: ¿hay capacidad para construir y mantener el portal?

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Con condiciones | El desarrollo está a cargo de una persona: primero como alumno en práctica (julio) y, para las fases siguientes, se propone contratar un desarrollador desde septiembre. Mitigaciones: fases acotadas, stack estándar, documentación desde el inicio, metodología con límite de trabajo simultáneo y acompañamiento de TI. |

## 5.6  Crecimiento

Condición: ¿el portal soporta pasar de 36 a 70 SLEP y sumar aplicaciones?

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | Cada SLEP nuevo es un registro más en el catálogo, no una instalación nueva. Cada aplicación nueva se monta sobre los servicios comunes sin rehacer el núcleo. |

SECCIÓN 06  /  operativa

# Factibilidad operativa

| POR QUÉ La tecnología no basta: si las personas no cambian su forma de trabajar, el portal quedará sin uso. | PARA QUÉ Comparar el trabajo actual con el propuesto y definir cómo lograr que los SLEP lo adopten. | CÓMO Comparación de pasos por proceso y plan de adopción en cuatro etapas. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Antes y después: reporte de avance de sumarios

| HOY (INFORME 01) | CON GDP-SLEP STUDIO |
| --- | --- |
| El Subdepartamento envía la plantilla por correo a 36 SLEP | El administrador abre el período en el portal; los SLEP ven el formulario vigente |
| Cada SLEP completa una planilla y la envía por correo | Cada SLEP ingresa o carga sus datos en línea |
| El analista descarga, renombra y ordena cada archivo | Los datos quedan guardados con autor, fecha y versión |
| Revisión a ojo de sumas y coherencia | El sistema valida al cargar y muestra cada error al SLEP |
| Correos para pedir correcciones | El SLEP corrige en el mismo portal |
| Copia manual a la planilla maestra | Consolidado automático |
| Informe armado a mano | Dashboard e informe generados desde la misma fuente |
| Seguimiento de quién falta revisando la bandeja | Estado de entrega visible por SLEP |

De los ocho pasos manuales del flujo actual, seis desaparecen o se automatizan. El trabajo del Subdepartamento pasa de copiar y revisar a supervisar y analizar.

## 6.2  Qué cambia para cada actor

| ACTOR | HOY | CON EL PORTAL | ESFUERZO DE ADOPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Encargado SLEP | Llena una planilla y la envía por correo | Ingresa al portal con ClaveÚnica y carga sus datos | Bajo: tarea parecida, con validación inmediata |
| Analista GDP-SLEP | Descarga, revisa, copia y consolida | Revisa excepciones y analiza | Medio: nuevo rol de revisión |
| Jefatura | Recibe informes armados a mano | Consulta el tablero cuando lo necesita | Bajo |
| TI | Sin participación | Aloja y opera el portal | Medio: nuevo sistema a mantener |

## 6.3  Plan de adopción

| ETAPA 1 Validación con usuarios PMV probado con el equipo GDP-SLEP y datos reales | → | ETAPA 2 Piloto Pocos SLEP voluntarios usan la versión institucional | → | ETAPA 3 Despliegue Incorporación de los 36 SLEP con guía y capacitación | → | ETAPA 4 Soporte Mesa de ayuda, preguntas frecuentes y mejoras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 4  Etapas de adopción del portal por los SLEP.

- Capacitación breve (una sesión por grupo de SLEP) y una guía de uso de una página.

- Comunicación formal de la DEP a los Directores Ejecutivos, explicando el cambio y sus beneficios.

- Convivencia transitoria: durante el piloto se aceptan también planillas, que el portal puede cargar.

- Contraparte por SLEP registrada en el portal, para avisos y soporte.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable con plan de adopción | Para los SLEP el cambio es pequeño (cargar en línea en vez de enviar por correo) y trae un beneficio inmediato: saber al instante si su formulario está correcto. El mayor cambio es interno, en el rol del Subdepartamento. La adopción debe acompañarse con piloto, capacitación y comunicación formal. |

SECCIÓN 07  /  legal

# Factibilidad legal y normativa

| POR QUÉ Un portal que trata información de personas en organismos del Estado debe tener base legal y cumplir normas de seguridad y datos. | PARA QUÉ Confirmar que la DEP puede crear el portal y qué condiciones legales debe cumplir desde el diseño. | CÓMO Revisión de las normas aplicables vigentes a julio de 2026 y de las que entran en vigor durante el proyecto. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | QUÉ EXIGE O PERMITE | CONDICIÓN PARA EL PORTAL | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 21.040 (art. 61) y Ley 21.819 | La DEP puede prestar asistencia técnica, coordinar, requerir información a los SLEP y definir sus sistemas de seguimiento e información; desde mayo de 2026 puede impartir instrucciones vinculantes en gestión administrativa-financiera. | Resolución de la DEP que cree el portal como sistema común de los SLEP. | ● Habilita |
| Ley 18.575 | Eficiencia, eficacia y coordinación; evitar duplicación de funciones. | El portal reemplaza flujos paralelos. | ● Respalda |
| Ley 21.180 y normas técnicas (DS 7 a 12 de 2023) | Procedimientos electrónicos, interoperabilidad, seguridad, autenticación oficial, calidad de plataformas. | Usar ClaveÚnica, registrar accesos, documentar API, integrarse a la gestión de seguridad de la DEP. | ● Cumplir |
| ClaveÚnica (DS 9/2023 y términos de uso de 2025) | Uso de la identidad oficial; integración solicitada por la institución con un acto que la respalde. | Solicitud de credenciales con dominio institucional. | ● Cumplir |
| Ley 19.628 y Ley 21.719 (desde el 1-dic-2026) | Tratamiento lícito según funciones legales; seguridad, privacidad por diseño, reporte de vulneraciones; protección reforzada de datos de salud. | Validador con cifras agregadas (riesgo bajo); diseño conforme a la Ley 21.719 desde ahora; análisis propio para licencias médicas. | ● Diseñar conforme |
| Ley 21.663 (ciberseguridad) | Los órganos del Estado prestan servicios esenciales; deben prevenir, reportar (en 3 horas) y resolver incidentes. | Protocolo de incidentes y responsable de seguridad institucional. | ● Cumplir |
| Ley 17.336 (propiedad intelectual) | Titularidad del software desarrollado. | Asegurar que la DEP sea titular del código (cesión de derechos) para licenciarlo como GPLv3. | ● Formalizar |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Con condiciones | La DEP tiene facultades legales para crear y proveer un sistema común a los SLEP. Para hacerlo bien debe: dictar el acto que lo institucionalice, integrar ClaveÚnica, diseñar desde ya conforme a la nueva ley de datos personales y a la ley de ciberseguridad, y formalizar la titularidad del software. La Fase 2, por tratar datos de salud y depender de sistemas de FONASA, requerirá su propio análisis legal. |

SECCIÓN 08  /  económica

# Factibilidad económica

| POR QUÉ Una propuesta sin costos no se puede aprobar ni presupuestar. | PARA QUÉ Estimar en forma general cuánto cuesta el ecosistema, en qué se gasta y por qué vía se compraría. | CÓMO Costos por fase y categoría con precios de referencia del mercado chileno y de proveedores, convertidos con el dólar observado promedio de julio de 2026 ($931). El detalle fino se hará en cada informe técnico. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Licencias: software libre en la base

| COMPONENTE | LICENCIA | COSTO |
| --- | --- | --- |
| Angular, NestJS, TypeORM, Node.js | MIT | $0 |
| MySQL Community | GPLv2 | $0 |
| Docker Engine (Linux) | Apache-2.0 | $0 (Docker Desktop no es gratuito para entidades de gobierno; no se usará) |
| Git y repositorio GitHub | Plan Free o Team | $0 a ≈ $3.700 por usuario al mes |
| ClaveÚnica, dominio .gob.cl y certificado TLS | Servicios del Estado / Let's Encrypt | $0 (trámite institucional) |
| GDP-SLEP Studio | GNU GPLv3 | $0: software propio de la DEP |

## 8.2  Costos por categoría

| CATEGORÍA | FASE 1 · VALIDADOR | FASE 2 · LICENCIAS | FASE 3 · PORTAL + IA | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas | $1.200.000 | $2.400.000 | $2.400.000 | Julio en práctica ($0). Desarrollador a honorarios desde septiembre: $1.200.000 brutos al mes |
| Licencias de software base | $0 | $0 | $0 | Ver 8.1 |
| Infraestructura del portal | $0 a $2.800.000 | Incluida | Incluida | Servidor institucional existente ($0), servidor propio (≈ $2,8 MM) o nube en Chile (≈ $190.000–310.000 al mes) |
| Herramientas de automatización | — | $0 a ≈ $500.000 | — | Herramientas libres ($0) o licencia comercial (≈ $140.000 por robot al mes); integración con operador a cotizar. Se define en el Informe 08 |
| Equipo para IA local | — | — | $7.500.000 a $13.000.000 | Modelos medianos (8B–32B) o grandes (70B). Se define en el Informe 12 |
| Equipamiento de desarrollo | $0 a $1.600.000 | — | — | Solo si no se dispone de un equipo adecuado |
| Capacitación | $0 | — | $0 a $1.200.000 | Interna por el desarrollador ($0) o curso externo |

## 8.3  Escenarios de costo total (julio 2026 – enero 2027)

| ESCENARIO | SUPUESTOS | TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Mínimo | Servidor institucional existente, software libre, equipo de IA para modelos medianos, capacitación interna | ≈ $13.500.000 |
| Medio | Servidor propio para el portal, notebook de desarrollo, equipo de IA para modelos medianos | ≈ $17.900.000 |
| Holgado | Nube en Chile, licencia comercial de automatización, integración con operador, equipo de IA para modelos grandes, notebook y capacitación externa | ≈ $24.100.000 |

| $6,0 MM en personas: el 44% del escenario mínimo | $0 licencias del software base | $7,5 MM equipo de IA local: el mayor ítem (hasta $13 MM) | ≈ $1,2 MM costo de la Fase 1 en el escenario mínimo |
| --- | --- | --- | --- |

El costo de las Fases 1 y 2 es bajo porque descansa en software libre y en infraestructura institucional. El ítem más alto —el equipo para IA local— corresponde a la Fase 3 y puede decidirse más adelante, con el análisis del Informe 12.

## 8.4  Vías de compra

| ÍTEM | MONTO APROXIMADO | VÍA |
| --- | --- | --- |
| Repositorio, notebook, capacitación | Bajo 100 UTM (≈ $7.164.900 con la UTM de julio de 2026) | Compra Ágil o convenio marco |
| Servidor o nube para el portal | Variable | Convenio marco de servicios TI e infraestructura como servicio |
| Equipo para IA local | Sobre 100 UTM | Convenio marco o licitación pública |
| Desarrollador | $1.200.000 brutos al mes | Contrato a honorarios por cometido específico |

## 8.5  Beneficios económicos esperados

- Horas liberadas del equipo GDP-SLEP en cada cierre mensual, hoy dedicadas a descargar, revisar y copiar planillas.

- Menos correcciones y reprocesos, al detectar los errores en el momento de la carga.

- En la Fase 2, menos licencias tramitadas fuera de plazo: cada licencia fuera de los 3 días hábiles puede significar perder la recuperación del subsidio.

- Reutilización: cada aplicación nueva aprovecha la base común, por lo que cuesta menos que la anterior.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | El costo total es acotado (≈ $13,5 a $24,1 millones en siete meses de trabajo) frente al alcance nacional del portal. No hay licencias recurrentes en la base y el gasto mayor puede postergarse a la Fase 3. |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Planificación: carta Gantt del ecosistema

| POR QUÉ Un proyecto por fases necesita un calendario claro para que cada fase empiece cuando la anterior deja su base lista. | PARA QUÉ Mostrar el orden y la duración de cada fase y sus hitos principales. | CÓMO Carta Gantt mensual de julio de 2026 a enero de 2027, con hitos verificables. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | JUL 2026 | SEP 2026 | OCT 2026 | NOV 2026 | DIC 2026 | ENE 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 · Validador de Formularios |  |  |  |  |  |  |
| Factibilidad del portal y del Validador (Informes 02 y 03) |  |  |  |  |  |  |
| PMV en HTML y su entrega (Informes 04 y 05) | ◆ |  |  |  |  |  |
| Transformación al estándar institucional (Informes 06 y 07) |  | ◆ |  |  |  |  |
| Revisión de TI, servidor e integración de ClaveÚnica |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 · Automatización de licencias médicas |  |  |  |  |  |  |
| Factibilidad y propuestas técnicas (Informes 08 a 11) |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo y piloto |  |  |  | ◆ |  |  |
| Fase 3 · Portal orquestador + IA local |  |  |  |  |  |  |
| Factibilidad de la IA local (Informe 12) |  |  |  |  |  |  |
| Portal orquestador e IA local (Informe 13) |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: entrega del PMV (31-jul) · entrega a TI de la versión institucional (30-sep) · piloto de licencias (27-nov) · portal con IA local (ene-2027).

FIG. 5  Carta Gantt del ecosistema GDP-SLEP Studio.

| HITO | FECHA | QUÉ SE VERIFICA |
| --- | --- | --- |
| H1 · PMV del Validador | 31 de julio de 2026 | Prototipo funcionando con datos reales de los SLEP |
| H2 · Versión institucional | 30 de septiembre de 2026 | Aplicación con el stack de TI entregada para su revisión |
| H3 · Piloto de licencias | 27 de noviembre de 2026 | Automatización probada en un piloto |
| H4 · Portal e IA local | Enero de 2027 | Portal orquestador con sus aplicaciones y la IA local en operación inicial |

SECCIÓN 10  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones

| POR QUÉ Un análisis de factibilidad que solo muestra lo favorable no es confiable. | PARA QUÉ Anticipar lo que puede frenar el proyecto y definir cómo reducirlo. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto con una mitigación por riesgo. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Equipo de una sola persona: si se ausenta, el proyecto se detiene | Alta | Alta | Documentación continua, código en repositorio institucional, stack estándar y traspaso a TI. |
| R2 | Demora en asignar servidor, dominio o ClaveÚnica | Media | Alta | Solicitar a TI desde la Fase 1; el PMV funciona sin servidor mientras tanto. |
| R3 | Baja adopción en los SLEP | Media | Media | Piloto con SLEP voluntarios, capacitación breve, comunicación formal de la DEP. |
| R4 | El formulario de Contraloría cambia de nuevo | Alta | Media | Banco de preguntas que reconoce versiones por el texto de cada pregunta. |
| R5 | Exigencias de la nueva ley de datos (diciembre 2026) | Media | Alta | Privacidad por diseño desde el PMV; mínimos datos; análisis legal propio para la Fase 2. |
| R6 | Complejidad técnica y legal de integrarse con FONASA | Alta | Media | Informe de factibilidad específico antes de construir la Fase 2. |
| R7 | Presupuesto insuficiente para el equipo de IA local | Media | Media | Decidir en el Informe 12; empezar con modelos medianos o postergar la compra. |
| R8 | Continuidad del desarrollador tras la práctica | Media | Alta | Contratación desde septiembre; código y documentación de propiedad de la DEP. |

SECCIÓN 11  /  cierre

# Conclusiones y recomendaciones

| POR QUÉ El análisis solo sirve si termina en una decisión. | PARA QUÉ Entregar a la jefatura una conclusión clara y los pasos para avanzar. | CÓMO Consolidación de las cuatro dimensiones evaluadas. |
| --- | --- | --- |

## 11.1  Conclusión

| DIMENSIÓN | RESULTADO |
| --- | --- |
| Técnica | ● Viable |
| Operativa | ● Viable con plan de adopción |
| Legal y normativa | ● Con condiciones |
| Económica | ● Viable |

GDP-SLEP Studio es factible. Responde directamente a los ocho hallazgos del diagnóstico, se puede construir con tecnología libre acordada con TI, la DEP tiene facultades para implementarlo y su costo es acotado. Las condiciones son conocidas y abordables: acto administrativo, ClaveÚnica, plan de adopción y diseño conforme a la normativa de datos y ciberseguridad.

## 11.2  Recomendaciones

| # | RECOMENDACIÓN | CUÁNDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprobar el desarrollo de GDP-SLEP Studio por fases, partiendo por el Validador de Formularios. | Julio 2026 |
| 2 | Evaluar la factibilidad específica del Validador (Informe 03) y construir su PMV en HTML. | Julio 2026 |
| 3 | Solicitar a TI servidor, subdominio institucional y ambientes de prueba y producción. | Julio – septiembre 2026 |
| 4 | Gestionar la contratación del desarrollador desde septiembre para la transformación al estándar institucional. | Agosto – septiembre 2026 |
| 5 | Preparar la resolución de la DEP que cree el portal y la solicitud de ClaveÚnica. | Antes de la puesta en producción |
| 6 | Diseñar desde ya con privacidad y seguridad por diseño, y formalizar la titularidad del software. | Desde el PMV |
| 7 | Evaluar la Fase 2 con un informe de factibilidad propio antes de construir. | Octubre 2026 |

RECOMENDACIÓN FINAL Iniciar en julio de 2026 la Fase 1 con el prototipo del Validador de Formularios, construido desde el primer día como la primera aplicación de GDP-SLEP Studio.

ANEXO A  /  supuestos

# Supuestos de costos

Valores de referencia usados en la Sección 08. Los precios en dólares se convierten con el dólar observado promedio de julio de 2026: $930,97 (Banco Central de Chile). UTM de julio de 2026: $71.649.

| ÍTEM | REFERENCIA | VALOR USADO |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador | Honorarios brutos mensuales (dato de la jefatura) | $1.200.000 / mes |
| Nube en Chile, opción mínima | Máquina virtual de 2 vCPU y 8 GB en región Chile + base de datos y disco | ≈ $190.000 / mes |
| Nube en Chile, opción holgada | Máquina de 4 vCPU y 16 GB + base de datos gestionada, respaldo y transferencia | ≈ $310.000 / mes |
| Servidor propio | Servidor torre con 64 GB de RAM, discos en espejo y UPS | ≈ $2.800.000 único |
| Licencia comercial de robot | Power Automate Process: 150 USD por robot al mes | ≈ $140.000 / mes |
| Equipo de IA para modelos medianos | Estación con GPU de 32 GB (RTX 5090) y 64–128 GB de RAM | ≈ $7.500.000 único |
| Equipo de IA para modelos grandes | Estación con 48 GB o más de memoria de GPU | ≈ $13.000.000 único |
| Notebook de desarrollo | Gama media-alta, 32 GB de RAM | ≈ $1.600.000 único |
| Repositorio | GitHub Team: 4 USD por usuario al mes | ≈ $3.700 / usuario / mes |
| Capacitación externa | Curso de 16 horas para 15 personas, valores de referencia SENCE | ≈ $1.200.000 |

Los valores son estimaciones generales. Cada informe técnico de la serie detallará los costos de su fase con cotizaciones y precios actualizados.

ANEXO B  /  glosario

# Glosario

| TÉRMINO | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| API REST | Forma estándar en que dos sistemas intercambian datos por internet. |
| ClaveÚnica | Identidad digital oficial del Estado para personas. |
| Docker | Tecnología que empaqueta una aplicación para instalarla igual en cualquier servidor. |
| Ecosistema | Conjunto de aplicaciones que comparten usuarios, datos y servicios comunes. |
| GPLv3 | Licencia de software libre recomendada para el software del Estado. |
| IA local | Inteligencia artificial que funciona en equipos de la institución, sin enviar datos a servicios externos. |
| PMV | Producto Mínimo Viable: primera versión funcional para validar una idea con usuarios reales. |
| Portal | Punto de acceso único a varias aplicaciones. |
| SLEP | Servicio Local de Educación Pública. |
| UTM | Unidad Tributaria Mensual, usada para fijar montos en compras públicas. |