> gdp-slep-studio / validador / factibilidad-transformacion

INFORME 06  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Factibilidad de la

transformación

Del PMV en HTML al estándar institucional: Angular · NestJS · MySQL

Propuesta de arquitectura, alcance y estrategia de migración del Validador de Formularios, con evaluación de factibilidad técnica, operativa, legal y económica, costos generales y carta Gantt de septiembre.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 1: Validador de Formularios |
| TIPO DE INFORME | Propuesta y factibilidad de la transformación |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | Septiembre de 2026 |
| FECHA | 2 de septiembre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Primer informe de la etapa de desarrollo, tras el reintegro del 1 de septiembre de 2026.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 06 — Factibilidad de la transformación del Validador de Formularios al estándar institucional |
| Serie | Sexto informe. Abre la etapa de desarrollo (septiembre 2026) a continuación de la entrega del PMV (Informe 05) |
| Objeto | Proponer la arquitectura de destino, el alcance y la estrategia para transformar el PMV en un sistema con servidor, base de datos y seguridad reales, y evaluar si es factible hacerlo en septiembre |
| Dimensiones | Técnica · Operativa · Legal y normativa · Económica · Plazo |
| Período | Septiembre de 2026 (21 días hábiles) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Conclusión | La transformación es factible en septiembre con el stack aprobado por TI, con cuatro condiciones: alcance acotado, paridad verificada contra el PMV, cesión de derechos y decisión sobre la plantilla Fuse Admin |
| Informes relacionados | Informe 00 (Marco legal) · Informe 04 (Técnico del PMV, §13) · Informe 05 (Entrega del PMV) · Informe 07 (Técnico de la transformación) |

### Lugar de este informe en la serie

| JUN – JUL Informes 01–05 Práctica: diagnóstico y PMV | → | 2 DE SEPTIEMBRE Informe 06 Factibilidad de la transformación | → | SEPTIEMBRE Informe 07 Técnico de la transformación | → | OCT Revisión de TI Servidor y ClaveÚnica | → | OCT – NOV Informes 08–11 Licencias médicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  El Informe 06 abre la etapa de desarrollo.

### Cómo leer este informe

Las secciones 02 a 04 explican de dónde se parte, a dónde se quiere llegar y cómo; las secciones 05 a 08 evalúan la factibilidad por dimensión; la 09 presenta la carta Gantt de septiembre, la 10 los riesgos y la 11 las decisiones que se solicitan a la jefatura. El Anexo A lista los servicios (endpoints) previstos y el Anexo B los criterios de aceptación.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen ejecutivo La transformación y su factibilidad en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Punto de partida El PMV entregado, sus límites y lo que exige TI. |
| 03 | Propuesta: arquitectura de destino Stack, módulos, modelo de datos y seguridad. |
| 04 | Alcance y estrategia de migración Qué entra, qué no y las 14 fases. |
| 05 | Factibilidad técnica ¿Se puede construir con lo aprobado? |
| 06 | Factibilidad operativa ¿Cambia el trabajo de los usuarios? ¿Quién lo opera? |
| 07 | Factibilidad legal y normativa Datos, seguridad, autenticación y propiedad del código. |
| 08 | Factibilidad económica Costos generales, licencias e infraestructura. |
| 09 | Planificación: carta Gantt Septiembre semana a semana. |
| 10 | Riesgos y mitigaciones Qué puede salir mal. |
| 11 | Conclusiones y decisiones solicitadas Qué se aprueba. |
| A–B | Anexos Servicios previstos · Criterios de aceptación. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen ejecutivo

| POR QUÉ El PMV funciona, pero corre entero en el navegador: no guarda datos en un servidor, su seguridad es solo de pantalla y no puede integrarse con ClaveÚnica. | PARA QUÉ Convertirlo en un sistema institucional, con servidor, base de datos y control de acceso reales, sin cambiar lo que el usuario ya conoce. | CÓMO Arquitectura sobre el stack aprobado por TI y migración en 14 fases cortas, verificando cada una contra el comportamiento del PMV. |
| --- | --- | --- |

Este informe propone transformar el Validador de Formularios desde un archivo HTML único a una aplicación de tres capas: una interfaz en Angular 19, un servicio (API) en NestJS 10 y una base de datos MySQL, empaquetadas con Docker para que TI las instale en su servidor. Es el paso que exige TI para alojar el sistema y presentarlo a Gobierno Digital para obtener ClaveÚnica.

La regla central es la paridad: el sistema nuevo debe producir exactamente los mismos resultados que el PMV con los mismos datos. Los 14 meses históricos (julio 2025 – agosto 2026, unos 504 contenedores) se migrarán y se compararán campo por campo antes de dar por terminada la transformación.

| 14 fases de migración (F1–F14) | 21 días hábiles en septiembre | 504 contenedores históricos a migrar | $1,23 MM costo de septiembre (aprox.) |
| --- | --- | --- | --- |

### Veredicto por dimensión

| DIMENSIÓN | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Técnica | ● Factible | Stack aprobado por TI, de amplio uso y sin licencias de pago. El PMV ya está escrito en módulos con fachadas y trae un mapeo función por función hacia el destino. |
| Operativa | ● Factible | Los usuarios mantienen el mismo ciclo mensual y las mismas pantallas. TI recibe imágenes Docker y un procedimiento de instalación. |
| Legal y normativa | ● Con condiciones | Cifras agregadas, sin datos personales de los sumarios; sí trata datos de los usuarios. Requiere cesión de derechos, licencia de la plantilla y ClaveÚnica en la puesta en producción. |
| Económica | ● Factible | Un mes de desarrollo ($1,2 MM brutos) y licencias marginales. La operación se suma a la infraestructura que TI ya administra. |
| Plazo | ● Con condiciones | Cuatro semanas efectivas alcanzan si se difiere lo no esencial (PDF en servidor, plantilla comercial, ClaveÚnica) y se mantiene una semana de holgura. |

CONCLUSIÓN La transformación es factible en septiembre de 2026. Se recomienda aprobarla con el stack de TI, entregar el sistema a TI el 30 de septiembre y documentar su construcción en el Informe 07, dejando la integración con ClaveÚnica para la etapa de revisión de TI.

SECCIÓN 02  /  situación actual

# Punto de partida

| POR QUÉ Transformar exige saber con precisión qué se tiene, qué funciona y qué no puede seguir así. | PARA QUÉ Delimitar lo que el PMV ya resuelve y lo que solo un servidor puede resolver. | CÓMO Revisión del PMV entregado el 31 de julio (Informe 05) y de los requisitos de TI. |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Lo que el PMV ya resuelve

El PMV entregado el 31 de julio cumple su objetivo funcional: reconoce las versiones del formulario (31, 34, 37, 42 y 44 preguntas) mediante el banco de preguntas, aplica las 41 reglas de coherencia de la plantilla de 37 campos, organiza la información en contenedores por SLEP y mes, y genera el consolidado, el dashboard, el informe y los Excel. Ese comportamiento —probado con datos reales y con 257 pruebas automatizadas— es la especificación de la transformación: no se rediseña, se traslada.

## 2.2  Lo que el PMV no puede resolver

| LÍMITE DEL PMV | POR QUÉ IMPORTA | CÓMO LO RESUELVE LA TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Los datos viven en la memoria del navegador | Al cerrar la página se pierde lo que no se exportó; no hay historia común entre usuarios | Base de datos MySQL en el servidor, con respaldos que administra TI |
| La seguridad es solo de interfaz | Los permisos ocultan botones, pero cualquiera con la consola del navegador puede saltárselos | Permisos verificados en el servidor en cada solicitud (Guards de NestJS) |
| Usuarios y contraseñas dentro del archivo | No se pueden administrar ni revocar; no cumplen la norma de autenticación | Contraseñas cifradas con hash en la base; preparado para ClaveÚnica (OpenID Connect) |
| Estado global compartido (objeto S) | Cualquier módulo modifica cualquier dato; difícil de mantener al crecer | Estado por usuario y por solicitud en el servidor; servicios reactivos (RxJS) en la interfaz |
| Excel y PDF se generan en el navegador | Depende del equipo y del navegador de cada usuario | Servicios de reportería en el servidor (Excel); PDF desde el informe HTML |
| Archivo único de ≈14.000 líneas con librerías desde internet (CDN) | Difícil de mantener por partes; falla si la red bloquea esos dominios | Proyectos por módulo en un repositorio Git, con dependencias empaquetadas |

## 2.3  Lo que exige TI

El stack de destino fue revisado y aprobado por TI durante la práctica: NestJS + TypeORM + MySQL en el servidor y Angular en la interfaz. Para alojar el sistema, TI requiere además una aplicación contenedorizada (Docker) con procedimiento de instalación reproducible, código fuente en un repositorio sin servicios externos no autorizados, control de acceso en el servidor —condición para presentarlo a Gobierno Digital y solicitar ClaveÚnica— y documentación técnica suficiente para que otra persona pueda mantenerlo (Informe 07).

SECCIÓN 03  /  arquitectura

# Propuesta: arquitectura de destino

| POR QUÉ Un sistema institucional necesita separar la interfaz, las reglas y los datos. | PARA QUÉ Definir cómo se organizará el Validador en el servidor y en el navegador. | CÓMO Arquitectura de tres capas sobre el stack aprobado, con el PMV como especificación. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Vista general

| PERSONAS Usuarios GDP-SLEP y SLEP (navegador) | → | FRONTEND Interfaz Angular 19 Material · PrimeNG · Tailwind · RxJS | → | BACKEND API NestJS 10 Guards · validación · servicios · TypeORM | → | DATOS MySQL Preguntas, contenedores, valores, usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESPLIEGUE Docker · docker-compose Las tres piezas se empaquetan como contenedores para el servidor de TI |  |  |  | IDENTIDAD ClaveÚnica OpenID Connect · etapa de revisión de TI |

FIG. 2  Arquitectura de destino del Validador de Formularios.

## 3.2  Stack tecnológico y licencias

| CAPA | COMPONENTE | USO | LICENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz | Angular 19 (standalone) | Aplicación web de una sola página | MIT |
| Interfaz | Angular Material 19 | Estructura, formularios, modales, avisos | MIT |
| Interfaz | PrimeNG 19 + PrimeIcons | Tablas y selectores con muchos datos; gráficos (Chart.js) | MIT |
| Interfaz | Tailwind CSS · RxJS 7.8 | Estilos utilitarios · estado reactivo | MIT · Apache-2.0 |
| Interfaz | Fuse Admin (opcional) | Plantilla de layout administrativo | Comercial (Envato) |
| Servidor | NestJS 10 sobre Node.js LTS | API REST, módulos, inyección de dependencias | MIT |
| Servidor | TypeORM 0.3 + mysql2 | Entidades, migraciones de esquema, consultas preparadas | MIT |
| Servidor | Passport + JWT · class-validator | Sesión, permisos y validación de entradas | MIT |
| Datos | MySQL Community | Base de datos relacional | GPLv2 |
| Despliegue | Docker Engine · docker-compose | Contenedores para el servidor de TI | Apache-2.0 |
| Calidad | Jest · Puppeteer | Pruebas unitarias y de extremo a extremo | MIT · Apache-2.0 |

Todo el stack es software libre sin costo de licencia, salvo la plantilla Fuse Admin, que es opcional (sección 7.3). Docker Desktop no es gratuito para organismos públicos; se usará Docker Engine, que sí lo es.

## 3.3  Módulos: del codename del PMV al nombre profesional

| PMV | SISTEMA FINAL | SERVIDOR (NESTJS) | INTERFAZ (ANGULAR) |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNDACIÓN | Core | core/ · Event Bus → Subject; interceptores y filtros | core/ · servicios únicos y guards |
| MAKEMAKE | Auth · Users · Reports | auth/, users/, reports/ | features/auth, users, reports |
| MARAMARAMA | Cases | cases/ · contenedores, validación, importación | features/cases (incluye Inspector de Campo) |
| RONGORONGO | Dashboard | dashboard/ · consolidado, métricas, ranking | features/dashboard |
| MOAI | Forms | forms/ · banco de preguntas, plantillas, SLEP | — (se consume vía API) |
| LIBS | — | Dependencias del proyecto (npm) | Dependencias del proyecto (npm) |

## 3.4  Modelo de datos: cómo se guarda cada formulario

En el PMV, cada contenedor guarda sus respuestas como un objeto plano (c01, c02… c44). En una base relacional hay dos caminos:

| CAMINO | CÓMO FUNCIONA | VENTAJA | DESVENTAJA |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Columnas fijas | Una columna por cada posición (c01…c44) | Consultas simples | Cada pregunta nueva obliga a cambiar el esquema |
| B · Tabla de valores (recomendado) | Una fila por cada pregunta respondida (contenedor, pregunta, valor) | Una nueva versión del formulario no cambia el esquema | Consultas algo más elaboradas (se resuelven con índices) |

Se recomienda el camino B, coherente con el banco de preguntas único del PMV. Las entidades previstas son: Pregunta, Formulario, FormularioPregunta (la "receta" de cada versión), Contenedor, ValorCampo, Usuario y Perfil.

## 3.5  Seguridad desde el diseño

- Toda verificación de permisos ocurre en el servidor: perfil (qué puede hacer) y alcance (qué SLEP puede ver), en cada servicio.

- La interfaz solo oculta lo que el usuario no puede usar; nunca es la barrera de seguridad.

- Contraseñas guardadas como hash (nunca en texto), sesión con token firmado de duración limitada y secreto fuera del código.

- Fórmulas de validación evaluadas con un intérprete seguro, sin ejecutar código arbitrario.

- Entradas validadas en el servidor y consultas preparadas por el ORM, según OWASP.

SECCIÓN 04  /  alcance

# Alcance y estrategia de migración

| POR QUÉ Un mes de plazo obliga a separar lo indispensable de lo deseable. | PARA QUÉ Fijar qué se transforma en septiembre, qué queda fuera y en qué orden se construye. | CÓMO Alcance cerrado, 14 fases cortas y una regla de término: paridad con el PMV. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Dentro y fuera del alcance

| DENTRO DEL ALCANCE (SEPTIEMBRE) | FUERA DEL ALCANCE (ETAPAS SIGUIENTES) |
| --- | --- |
| Todas las funciones del PMV: banco de preguntas, versiones, importación, validación, Inspector de Campo, contenedores, Agregar Mes, Cargar Datos | Integración con ClaveÚnica (requiere trámite de TI con Gobierno Digital) |
| Consolidado, dashboard y ranking con las mismas 15 métricas y 36 filas | Puesta en producción en el servidor de TI (la ejecuta TI) |
| Usuarios, perfiles y alcance con permisos verificados en el servidor | Generación de PDF en el servidor (Puppeteer); se mantiene el PDF desde el informe HTML |
| Informe HTML paramétrico (general y por SLEP) y Excel en sus dos modalidades | Integración de la plantilla comercial Fuse Admin (se usa un layout equivalente con Material) |
| Migración de los 14 meses históricos y comparación con el PMV | Nuevas funciones (notificaciones, carga directa por los SLEP, firma) |
| Docker, docker-compose y procedimiento de corte para TI | Integración con el portal GDP-SLEP Studio (Informe 13) |

## 4.2  Las 14 fases

El Informe 04 estimó la migración en 12 fases y unas 18 semanas, suponiendo dedicación parcial y una construcción desde cero. Con dedicación completa, el PMV ya desacoplado por fachadas, el mapeo función por función listo y las pruebas del PMV como especificación, se replanifica en 14 fases cortas, cada una con un entregable verificable:

| FASE | CONTENIDO | TERMINA CUANDO… |
| --- | --- | --- |
| F1 | Proyecto NestJS, configuración y conexión a MySQL | La API arranca y migra un esquema vacío |
| F2 | Forms: preguntas, formularios, recetas y SLEP (con datos semilla) | El banco de 44 preguntas y las 5 versiones quedan en la base |
| F3 | Cases: contenedores, valores e importación de Excel | Un archivo real crea los mismos contenedores que en el PMV |
| F4 | Motor de validación (41 reglas) con intérprete seguro | Los mismos campos quedan válidos o inválidos que en el PMV |
| F5 | Consolidado, métricas y ranking | Las series del dashboard coinciden con el PMV |
| F6 | Auth y Users: sesión, perfiles, alcance y Guards | Un usuario sin permiso recibe rechazo del servidor |
| F7 | Reports: Excel (2 modos) e informe HTML | Los archivos descargados equivalen a los del PMV |
| F8 | Proyecto Angular, layout e inicio de sesión | Se ingresa y se navega con datos reales |
| F9 | Meses, panel SLEP, formulario e Inspector de Campo | El flujo mensual completo funciona en la interfaz |
| F10 | Permisos en la interfaz, usuarios y perfiles | Cada perfil ve exactamente lo que le corresponde |
| F11 | Dashboard y ranking con gráficos | El dashboard muestra las mismas cifras que el PMV |
| F12 | Descargas y tabla de errores | Informe y Excel se descargan desde la interfaz |
| F13 | Migración de los 14 meses y comparación en paralelo | Cero diferencias en métricas y ranking |
| F14 | Docker, docker-compose y procedimiento de corte | TI puede instalar el sistema siguiendo el documento |

REGLA DE TÉRMINO Una fase no se da por cerrada porque "el código está escrito", sino cuando se ejecuta contra MySQL real y un navegador real y su resultado coincide con el PMV. Esta regla es la principal protección del plazo: evita descubrir errores acumulados al final.

SECCIÓN 05  /  técnica

# Factibilidad técnica

| POR QUÉ La transformación cambia la forma del sistema, no su comportamiento. | PARA QUÉ Verificar que el stack aprobado y el diseño del PMV permiten hacerlo sin reescribir la lógica a ciegas. | CÓMO Análisis de las fricciones conocidas, del estado de soporte de cada componente y de la preparación del PMV. |
| --- | --- | --- |

## 5.1  El PMV fue diseñado para este destino

- Los seis módulos se comunican por fachadas y un Event Bus: se traducen directamente a módulos de NestJS/Angular y a Subjects de RxJS.

- Antes de entregar el PMV se auditó el acoplamiento real entre módulos y se corrigieron los accesos que se saltaban las fachadas.

- Cada pieza compleja tiene un destino definido (Informe 04, §13): importación, validación, consolidado, dashboard, reportería y RBAC.

- La separación entre datos de visualización y su representación permite cambiar las barras del PMV por una librería de gráficos sin recalcular nada.

## 5.2  Fricciones conocidas y cómo se abordan

| FRICCIÓN | RIESGO SI SE IGNORA | TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Estado global mutable (objeto S, 36 referencias en dos módulos) | Lógica que asume datos "siempre presentes" en memoria | Cada función recibe contenedor, mes y usuario como parámetros |
| Mutación en el lugar al validar | Guardados en momentos no controlados | Validar y luego guardar con save() en un punto explícito del servicio |
| Seguridad solo de interfaz | Sistema expuesto con apariencia de protegido | Guards de perfil y alcance en el servidor desde F6, antes de la interfaz |
| Excel y PDF en el navegador | Decidirlo tarde obliga a rehacer la interfaz | Excel en el servidor desde F7; PDF desde el informe HTML |
| Event Bus y Mediador | Ninguno: es la pieza más directa | Event Bus → Subject/BehaviorSubject; Mediador → inyección de dependencias |

## 5.3  Estado de soporte de los componentes (septiembre 2026)

| COMPONENTE | VERSIÓN APROBADA | ESTADO DE SOPORTE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 19 | Sin soporte desde mayo 2026 | Construir en 19 (aprobado) y planificar la actualización a 21 (soporte hasta mayo 2027) tras el corte |
| NestJS | 10 | Con soporte | Mantener; evaluar NestJS 11 en la misma actualización |
| Node.js | 20 (Informe 00) | Sin soporte desde abril 2026 | Ejecutar sobre Node.js 22 o 24 LTS; no cambia el código |
| MySQL | 8.0 | Sin soporte desde abril 2026 | Usar MySQL 8.4 LTS; compatible con TypeORM y mysql2 |
| TypeORM · RxJS · PrimeNG | 0.3 · 7.8 · 19 | Con soporte | Mantener |

El cambio de Node.js y MySQL a sus versiones LTS vigentes es de configuración y se hace desde F1. La actualización de Angular sí toca el código; hacerla ahora reabriría la aprobación de TI y comprometería el plazo, por lo que se propone como una tarea acotada posterior al corte (≈ 1 a 2 semanas).

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | Stack maduro, aprobado y gratuito; el PMV ya está estructurado para migrar y cuenta con una especificación verificable. Las versiones fuera de soporte se resuelven con configuración o con una actualización planificada. |

SECCIÓN 06  /  operativa

# Factibilidad operativa

| POR QUÉ Un cambio de tecnología no debe convertirse en un cambio de trabajo para los usuarios. | PARA QUÉ Verificar que el ciclo mensual se mantiene y que existen responsables para operar el sistema. | CÓMO Comparación del uso antes y después, definición de roles y plan de transición. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Qué cambia y qué no para los usuarios

| ASPECTO | PMV (JULIO) | SISTEMA TRANSFORMADO |
| --- | --- | --- |
| Ciclo mensual | Abrir mes → cargar → validar → cerrar → descargar | Igual |
| Pantallas | Meses, SLEP, formulario, Inspector de Campo, dashboard | Iguales, con componentes institucionales |
| Ingreso | Usuario y contraseña definidos en el archivo | Cuenta administrada en el servidor (luego ClaveÚnica) |
| Datos | Se pierden al cerrar la página si no se exportan | Quedan guardados y disponibles para todos los usuarios autorizados |
| Trabajo y acceso | Una persona por archivo, abierto en su equipo | Varias personas a la vez, cada una con su alcance, en una dirección web interna |

## 6.2  Roles y responsabilidades

| ACTOR | RESPONSABILIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN | RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Jefatura GDP-SLEP | Aprobar el alcance y las decisiones de la sección 11 | Dueña funcional del sistema; aprueba perfiles y accesos |
| Equipo GDP-SLEP (Admin, Validador, Digitador) | Validar que el sistema nuevo se comporta igual que el PMV | Ciclo mensual de los 36 SLEP |
| Desarrollador | Construir, probar y documentar (Informes 06 y 07) | Corrección de errores y mejoras planificadas |
| TI de la DEP | Recibir el sistema, revisar seguridad y definir el servidor | Instalación, respaldos, monitoreo y trámite de ClaveÚnica |

## 6.3  Transición sin interrupción

Durante septiembre el PMV sigue en uso y el reporte de agosto se procesa con él. En la fase F13 se migran los 14 meses al sistema nuevo y se comparan sus resultados; el primer cierre posterior a la entrega a TI puede procesarse en paralelo en ambos sistemas como prueba final. La capacitación es breve (2 horas y una guía), porque pantallas y ciclo se mantienen.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | El trabajo mensual no cambia, el sistema gana persistencia y trabajo simultáneo, y cada actor tiene una responsabilidad definida. La transición mantiene el PMV como respaldo hasta la aceptación. |

SECCIÓN 07  /  legal

# Factibilidad legal y normativa

| POR QUÉ Llevar el sistema a un servidor institucional lo somete a las normas de datos, seguridad y gobierno digital. | PARA QUÉ Identificar qué exige cada norma a esta transformación y qué queda pendiente. | CÓMO Aplicación del marco del Informe 00 al sistema transformado. |
| --- | --- | --- |

## 7.1  Datos que trata el sistema

| INFORMACIÓN | ¿DATO PERSONAL? | TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Cifras de avance de sumarios por SLEP y mes | No (agregadas) | No identifican a personas. Se restringe por alcance: cifras muy pequeñas en un SLEP podrían permitir inferencias, por lo que no se publican fuera del sistema |
| Datos de los usuarios (nombre, cuenta, correo institucional, perfil, alcance) | Sí | Base de licitud: funciones propias del órgano público (Ley 19.628, art. 20). Minimización y deber de información |
| Contraseñas | Sí (credencial) | Se guardan solo como hash; nunca se muestran ni se exportan |
| Registros de acceso y acciones | Sí | Trazabilidad y seguridad; plazo de conservación a definir con TI |

El sistema no contiene RUT, nombres ni detalles de los sumarios, por lo que no afecta su carácter reservado. La Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026: el tratamiento de los datos de usuarios debe quedar documentado (finalidad, base, plazos y medidas) antes de esa fecha.

## 7.2  Seguridad, autenticación y gobierno digital

| NORMA | QUÉ EXIGE | CÓMO LO ABORDA LA TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ley 21.663 · DS 295/2024 | Gestión de riesgos y reporte de incidentes (3 h, 72 h y 15 días) | Registros de acceso y errores que TI puede usar para detectar y reportar |
| DS 7/2023 (seguridad de la información) | Controles de acceso, gestión de proveedores, responsable de seguridad | Permisos en el servidor, secretos fuera del código, instalación en infraestructura de TI |
| DS 9/2023 · Res. Ex. 733/2025 | ClaveÚnica como mecanismo de autenticación de personas, incluidos funcionarios | Autenticación preparada para OpenID Connect; integración en la revisión de TI |
| DS 11/2023 · Guía de desarrollo de software | Calidad, continuidad y lineamientos de desarrollo | Stack de amplio soporte, API REST documentable, Docker, Git y pruebas |
| Ley 21.180 · Ley 19.880 | Procesos electrónicos y neutralidad tecnológica | Sistema web interno; elección de versiones justificada técnicamente |

## 7.3  Propiedad del código y licencias

- Cesión de derechos (Ley 17.336): el código del PMV se escribió en práctica; el de septiembre, a honorarios. Para que la DEP sea titular de ambos se requiere una cesión de derechos patrimoniales y una cláusula equivalente en el contrato.

- Licencia del sistema: la guía de Gobierno Digital recomienda GPLv3. Las dependencias del stack (MIT, Apache-2.0) son compatibles; MySQL (GPLv2) se usa como servicio separado.

- Fuse Admin: su licencia de Envato permite usarla en un producto final, pero no redistribuir su código. Si el Validador se publica bajo GPLv3, la plantilla no puede incluirse en el repositorio publicado.

## 7.4  Contratación

El desarrollo de septiembre corresponde a un cometido específico (la transformación), compatible con la contratación a honorarios (Estatuto Administrativo, art. 11). La operación permanente del sistema no debería descansar en esa modalidad. La licencia de Fuse, si se compra, es de bajo monto y en dólares, y debe tramitarse por el procedimiento de compras de la DEP (Ley 19.886 y DS 661/2024).

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Con condiciones | No hay impedimento legal. Quedan cuatro condiciones: cesión de derechos, documentación del tratamiento de datos de usuarios antes del 1-dic-2026, integración con ClaveÚnica en la puesta en producción y decisión sobre la plantilla Fuse. |

SECCIÓN 08  /  económica

# Factibilidad económica

| POR QUÉ La transformación es el primer gasto real del proyecto. | PARA QUÉ Estimar el costo de septiembre y de la operación posterior. | CÓMO Costos generales a valores de agosto de 2026 (dólar $917,66); el detalle va en el Informe 07. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Costos de septiembre

| ÍTEM | ESCENARIO A · SERVIDOR DE TI | ESCENARIO B · NUBE EN CHILE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador | $1.200.000 | $1.200.000 | Honorarios brutos; retención 15,25% ($183.000); líquido $1.017.000 |
| Software del stack | $0 | $0 | Stack libre (Angular, NestJS, MySQL, PrimeNG, Docker Engine); equipo existente |
| Plantilla Fuse Admin | ≈ $30.000 | ≈ $30.000 | Licencia regular, pago único (32 USD). Opcional |
| Repositorio de código | $0 | ≈ $7.300 | GitHub Free / GitHub Team (2 usuarios × 4 USD) |
| Infraestructura | $0 adicional | ≈ $190.000 | Servidor existente de TI / máquina virtual y base administrada en región Chile |
| ClaveÚnica y dominio | $0 | $0 | Trámite institucional (se ejecuta en la revisión de TI) |
| Total septiembre | ≈ $1.230.000 | ≈ $1.427.000 | Sin Fuse: $1.200.000 en el escenario A |

| $1,23 MM septiembre, escenario A | $34.000 por SLEP atendido | $7.100 costo por hora (168 h) | $3,8 MM costo evitado (aprox.) frente a las 18 semanas del Informe 04 (≈ $5,0 MM) |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.2  Operación posterior

| CONCEPTO | ESCENARIO A | ESCENARIO B | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura mensual | Marginal | ≈ $190.000 / mes | B: ≈ $2,3 MM al año (más ≈ $7.300/mes si se usa GitHub Team), compartible con el portal |
| Mantención | Según contrato | Según contrato | Errores y actualización a Angular 21 (≈ 1–2 semanas) |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | Un mes de desarrollo y licencias marginales. Con el servidor de TI no hay costo recurrente adicional; en nube, el costo es acotado y se comparte con el resto del portal. |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Planificación: carta Gantt

| POR QUÉ El sistema debe llegar a TI al cierre de septiembre. | PARA QUÉ Ordenar las 14 fases en 21 días hábiles, con holgura. | CÓMO Carta Gantt semanal de septiembre y vista mensual del ciclo del Validador. |
| --- | --- | --- |

## 9.1  Transformación (septiembre de 2026)

| ACTIVIDAD | S1 1–4 sep | S2 7–11 sep | S3 14–18 sep | S4 21–25 sep | S5 28–30 sep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe 06 · este informe | ◆ |  |  |  |  |
| Servidor (backend) |  |  |  |  |  |
| F1–F2 · Proyecto, Forms y datos semilla |  |  |  |  |  |
| F3–F4 · Cases, importación y validación |  |  |  |  |  |
| F5 · Consolidado, métricas y ranking |  |  |  |  |  |
| F6 · Auth, Users y Guards |  |  |  |  |  |
| F7 · Reports: Excel e informe HTML |  |  |  |  |  |
| Interfaz (frontend) |  |  |  |  |  |
| F8 · Proyecto Angular, layout e ingreso |  |  |  |  |  |
| F9 · Meses, SLEP, formulario e Inspector |  |  |  |  |  |
| F10 · Permisos, usuarios y perfiles |  |  |  |  |  |
| F11–F12 · Dashboard, descargas y errores |  |  |  |  |  |
| Cierre |  |  |  |  |  |
| F13 · Migración de 14 meses y comparación |  |  |  |  |  |
| F14 · Docker y procedimiento de corte |  |  |  |  |  |
| Holgura, Informe 07 y entrega a TI |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: Informe 06 (2-sep) · entrega a TI (30-sep) · S3 incluye el feriado del viernes 18 de septiembre.

FIG. 3  Carta Gantt de la transformación del Validador.

## 9.2  Ciclo del Validador después de la transformación

| ACTIVIDAD | SEP 2026 | OCT 2026 | NOV 2026 | DIC 2026 | ENE 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformación (este informe) | ◆ |  |  |  |  |
| Revisión de TI, servidor y trámite de ClaveÚnica |  |  |  |  |  |
| Operación: cierres mensuales en el sistema nuevo |  |  |  |  |  |
| Actualización a Angular 21 |  |  |  |  |  |
| Integración al portal GDP-SLEP Studio |  |  |  |  |  |

Octubre y noviembre se dedican a la automatización de licencias (Informes 08–11); el Validador queda en revisión de TI y en operación.

FIG. 4  El Validador entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

SECCIÓN 10  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones

| POR QUÉ Un plazo de un mes deja poco margen para sorpresas. | PARA QUÉ Anticipar los riesgos de la transformación y su tratamiento. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | El plazo de septiembre no alcanza | Media | Alta | Alcance cerrado (§4.1), regla de término por fase y una semana de holgura (S5). |
| R2 | El sistema nuevo no reproduce los resultados del PMV | Media | Alta | Comparación campo por campo de los 14 meses (F13) y pruebas por fase. |
| R3 | Los permisos quedan solo en la interfaz | Baja | Alta | Guards en el servidor desde F6, antes de construir la interfaz; pruebas por perfil. |
| R4 | La instalación falla en una máquina distinta a la de desarrollo | Media | Media | Probar las migraciones contra una base nueva; Docker y procedimiento de corte paso a paso. |
| R5 | Componentes fuera de soporte (Angular 19, Node 20, MySQL 8.0) | Alta | Media | Node.js y MySQL en versiones LTS desde F1; actualización a Angular 21 planificada. |
| R6 | La red institucional bloquea servicios externos (fuentes, CDN, registros) | Media | Media | Empaquetar íconos y librerías dentro de la aplicación; imágenes Docker preparadas. |
| R7 | La licencia Fuse no se adquiere a tiempo o choca con GPLv3 | Media | Baja | Layout equivalente con Angular Material desde F8. |
| R8 | La revisión de TI o el trámite de ClaveÚnica se demoran | Media | Media | Entrega completa y documentada; operación interna con autenticación local mientras tanto. |
| R9 | El conocimiento depende de una sola persona | Alta | Alta | Informe 07, repositorio Git, código comentado y traspaso a TI. |

SECCIÓN 11  /  cierre

# Conclusiones y decisiones solicitadas

| POR QUÉ Terminar con una decisión clara. | PARA QUÉ Aprobar la transformación y resolver sus condiciones. | CÓMO Síntesis de las cinco dimensiones. |
| --- | --- | --- |

| DIMENSIÓN | RESULTADO |
| --- | --- |
| Técnica | ● Factible |
| Operativa | ● Factible |
| Legal y normativa | ● Con condiciones |
| Económica | ● Factible |
| Plazo | ● Con condiciones |

La transformación del Validador de Formularios es factible en septiembre de 2026. Mantiene lo que los usuarios ya validaron, agrega lo que solo un servidor puede dar —persistencia, seguridad real y trabajo simultáneo— y deja el sistema en condiciones de que TI lo aloje y lo presente a Gobierno Digital.

### Decisiones que se solicitan a la jefatura

- Aprobar la transformación con el stack de TI y el alcance de la sección 4.1, con entrega a TI el 30 de septiembre.

- Decidir sobre Fuse Admin: comprar la licencia regular (≈ $30.000) o mantener el layout con Angular Material ($0). Se recomienda Material mientras no se defina si el código se publicará.

- Gestionar la cesión de derechos del código de la práctica y la cláusula de titularidad en el contrato a honorarios.

- Coordinar con TI el servidor, el repositorio y la fecha de recepción.

- Autorizar la actualización a Angular 21 como tarea posterior al corte (diciembre).

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar la transformación del Validador de Formularios al estándar institucional durante septiembre de 2026, bajo la regla de paridad con el PMV, y documentar su construcción y resultados en el Informe 07.

SECCIÓN A  /  anexo

# Anexo A · Servicios previstos (API)

Servicios REST que expondrá el servidor. Todos, salvo el ingreso, exigen sesión válida y verifican perfil y alcance.

| MÉTODO | SERVICIO | PROPÓSITO |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Iniciar sesión |
| GET | /api/preguntas | Banco de preguntas |
| GET | /api/formularios | Formularios y sus versiones |
| GET | /api/contenedores | Contenedores por mes y SLEP (según alcance) |
| POST | /api/meses | Crear un mes (Agregar Mes) |
| GET | /api/consolidado/:mes/:anio | Consolidado de un mes |
| GET | /api/dashboard/:mes/:anio | Métricas y ranking del dashboard |
| GET | /api/informe/:mes/:anio | Informe HTML, general o por SLEP |
| GET | /api/excel/general | Excel del consolidado general |
| GET | /api/excel/por-slep | Excel por SLEP o libro completo |
| GET · POST · PATCH | /api/usuarios | Listar, crear y editar usuarios (superusuario) |
| GET · POST · PATCH | /api/perfiles | Listar, crear y editar perfiles (superusuario) |

## B  Anexo B · Criterios de aceptación de la transformación

| # | CRITERIO | CÓMO SE VERIFICA |
| --- | --- | --- |
| CA1 | Los 14 meses históricos se migran completos | 504 contenedores en la base, sin errores de carga |
| CA2 | El dashboard coincide con el PMV | 15 métricas y 36 filas de ranking iguales, en más de un mes |
| CA3 | La validación coincide con el PMV | Mismos campos válidos e inválidos para los mismos archivos |
| CA4 | Los permisos se cumplen en el servidor | Solicitudes sin permiso o fuera de alcance son rechazadas |
| CA5 | Las contraseñas no se almacenan en texto | Revisión de la tabla de usuarios |
| CA6 | Informe y Excel equivalentes a los del PMV | Comparación de archivos descargados |
| CA7 | Instalación reproducible | Instalación en una máquina limpia siguiendo el procedimiento |
| CA8 | Sin dependencias externas en ejecución | La aplicación funciona con internet bloqueado |
| CA9 | Documentación completa | Informe 07 y procedimiento de corte entregados a TI |