> gdp-slep-studio / licencias / camino-api / general

INFORME 08.2  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino API

del PIEE

Explicación general del segundo camino: conversar directamente con el sistema de FONASA, con sesión y confirmación de una persona

Qué es, cómo funciona paso a paso, sus tres propuestas (costo cero, óptima y avanzada), ventajas, límites y carta Gantt. Sin lenguaje técnico y sin montos: lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el Informe 08.2.1; el detalle técnico, en el 08.2.2, y los costos, en el 08.2.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe general del camino · API del PIEE (sesión asistida) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 18 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Uno de los cuatro caminos evaluados (RPA · API del PIEE · servicios web · mixto). Cada camino tiene cuatro informes: general, marco legal, técnico y costos.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.2 — Camino API del PIEE (sesión asistida): informe general |
| Para quién | Jefatura y lectores no técnicos: explica el camino sin tecnicismos ni montos |
| Objeto | Que la jefatura entienda qué es el camino API, cómo funcionaría y qué se decide, para compararlo con los otros tres caminos |
| Las tres propuestas | Costo cero · Óptima · Avanzada (misma conexión, distinto nivel de IA local y respaldo; los montos están en el Informe 08.2.3) |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes del camino | 08.2 general (este) · 08.2.1 marco legal · 08.2.2 técnico · 08.2.3 costos |
| Informes relacionados | Informe 08 (factibilidad general) · caminos 08.1 (RPA), 08.3 (servicios web) y 08.4 (mixto) |

### Los cuatro documentos de este camino

| ESTE DOCUMENTO Informe 08.2 General: para entender el camino sin tecnicismos | → | MARCO LEGAL Informe 08.2.1 Qué permite la ley, qué verificar y qué riesgos hay | → | TÉCNICO Informe 08.2.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.2.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este informe es la puerta de entrada; los otros tres profundizan.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | En una página Qué es el camino API y qué se pide decidir. |
| --- | --- |
| 02 | Qué es, en palabras simples Hablar con el sistema por dentro, con una comparación. |
| 03 | Cómo funciona paso a paso El recorrido de una licencia, de principio a fin. |
| 04 | Las tres propuestas Costo cero, óptima y avanzada, sin montos. |
| 05 | El marco legal en una página Qué exige la ley a este camino; el detalle está en el Informe 08.2.1. |
| 06 | Ventajas y límites Para qué es bueno y para qué no. |
| 07 | Cuándo estaría listo Carta Gantt general del camino. |
| 08 | Conclusión y decisión Qué recomendamos y qué se aprueba. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino API para automatizarlo, y dar lo necesario para compararlo con los otros tres caminos. | CÓMO El sistema conversa directamente con el sistema de FONASA, siempre dentro de la sesión que abre el encargado y con su confirmación; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el Informe 08.2.1. |
| --- | --- | --- |

El camino API hace lo mismo que el robot (camino RPA), pero por un camino más directo: en lugar de rellenar la pantalla del portal como lo haría una persona, el sistema conversa con el sistema de FONASA por dentro, usando la misma vía que usa el portal cuando el encargado lo opera. Siempre dentro de la sesión que abre el encargado con su ClaveÚnica, y deteniéndose para que él confirme cada envío.

| 3 días hábiles para enviar cada licencia | ≈ 1.000 licencias al mes en un SLEP mediano | 3 propuestas: costo cero, óptima y avanzada | 1 persona confirma cada envío |
| --- | --- | --- | --- |

LO DECISIVO DE ESTE CAMINO El camino API es el más eficiente y estable, pero su viabilidad depende por completo de dos respuestas de FONASA: que autorice este tipo de conexión y que la verificación técnica (sección 04 del Informe 08.2.1) resulte favorable. Por eso aquí el "qué hay que verificar" no es un detalle: es la condición para que el camino exista. Este informe no trae montos: están en el Informe 08.2.3.

SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

Cuando el encargado usa el portal de FONASA, pasa algo que no se ve: el computador del encargado y el sistema de FONASA se mandan mensajes todo el tiempo. Al abrir la bandeja, el portal pide la lista de licencias; al guardar un paso, envía los datos. La pantalla es solo la cara visible de esa conversación.

El camino API aprovecha esa conversación: en vez de que el sistema imite a una persona tecleando en la pantalla (eso es el camino RPA), participa de la conversación directamente, pidiendo la lista y enviando los datos por la misma vía que el portal, pero siempre dentro de la sesión que el encargado abrió y con su confirmación. Es como la diferencia entre dictarle a alguien que escriba una carta y entregarle el texto ya listo: el resultado es el mismo, pero el segundo es más rápido y tiene menos errores.

### Lo que el sistema sí hace y lo que nunca hace

Igual que en el camino RPA, conviene separar lo que el sistema automatiza de lo que siempre queda en manos de una persona.

| AYUDA El sistema SÍ Pide la lista de licencias · prepara los datos de cada una · los envía cuando la persona confirma · guarda el comprobante |  | PROHIBIDO El sistema NUNCA Abre sesión solo · guarda la ClaveÚnica · esquiva candados de seguridad del portal · ve el diagnóstico médico · envía sin que una persona confirme |
| --- | --- | --- |

FIG. 2  El sistema participa de la conversación, pero la persona la inicia y la aprueba.

Como en los cuatro caminos, el sistema se apoya en una inteligencia artificial que funciona dentro de la DEP (no en internet) para ordenar y clasificar los casos. Esa IA tampoco decide ni envía: solo ordena y sugiere.

SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

El recorrido de una licencia es casi igual al del camino RPA; la diferencia está en que los pasos 2, 4 y 6 ocurren por la conversación directa con el sistema de FONASA, no sobre la pantalla. La persona sigue abriendo la sesión (paso 1) y confirmando (paso 5).

Los recuadros con borde verde son tareas automáticas; los de borde oscuro, tareas del encargado.

| ENCARGADO 1 · Persona El encargado entra al portal de FONASA con su ClaveÚnica, como siempre | → | SISTEMA 2 · Sistema Pide al sistema de FONASA la lista de licencias pendientes y las ordena por vencimiento | → | SISTEMA 3 · Sistema + IA Busca las remuneraciones del SLEP y prepara los datos; la IA marca los casos urgentes o raros | → | SISTEMA 4 · Sistema Deja los datos de cada licencia listos para enviar | → | ENCARGADO 5 · Persona Revisa el resumen y confirma, corrige u omite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Los pasos 2 a 5 se repiten por cada licencia; el paso 6 cierra el envío.

| SISTEMA 6 · Sistema Envía los datos al sistema de FONASA, recibe el comprobante y registra todo en GDP-SLEP Studio |  | CIERRE Resultado La licencia queda tramitada a tiempo; queda registro de quién confirmó y cuándo, sin datos médicos |
| --- | --- | --- |

FIG. 4  Todo queda guardado para seguimiento y para la DEP.

LO IMPORTANTE DE ESTE RECORRIDO Igual que el robot, el sistema empieza después de que la persona entró y se detiene antes de enviar. La persona abre la sesión y da el visto bueno; el sistema hace la conversación pesada en el medio. La diferencia es que es más rápido y menos frágil, porque no depende de cómo se vea la pantalla.

SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Las tres propuestas del camino API usan la misma conexión con FONASA y hacen lo mismo para el encargado. La diferencia está en qué equipo usa la inteligencia artificial y en cuánto respaldo tiene el sistema:

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

- Costo cero: la IA funciona en el servidor que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega un equipo modesto para que la IA responda más rápido en los 36 SLEP.

- Avanzada: usa un equipo de IA potente, respaldo en la nube de Chile y una revisión de seguridad externa, para cuando la automatización sea crítica.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Conexión directa con FONASA, programas gratuitos e IA local en el servidor existente | El mayor ahorro de todos los caminos; parte sin comprar nada | Empezar el piloto sin presupuesto nuevo, si FONASA autoriza |
| Óptima | Lo anterior más un equipo modesto para la IA local y monitoreo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | La IA responde en segundos; estable en los 36 SLEP | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Equipo de IA potente, alta disponibilidad, respaldo en la nube de Chile y prueba de seguridad, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y continuidad | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este informe no trae cifras a propósito. El Informe 08.2.3 detalla cada propuesta. Un adelanto sin cifra: el camino API es el más barato por licencia de los cuatro, porque no paga robot ni intermediarios.

SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ El camino API usa una vía que el portal no ofrece abiertamente a los empleadores, con datos de salud y remuneraciones de personas identificadas. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino API del PIEE, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (Informe 08.2.1). |
| --- | --- | --- |

El camino API es legal si FONASA lo autoriza por escrito, una persona abre la sesión y confirma cada envío, y nunca se esquiva una protección del portal. Aquí la autorización no es solo recomendable: es indispensable. Sin ella, el camino no se construye.

Las tres propuestas comparten esa condición decisiva y difieren solo en compras y en dónde se guardan los respaldos: API1 no compra nada ni saca datos de la DEP; API2 agrega una compra menor (equipo de IA); API3 suma compras mayores y un proveedor de nube con región en Chile.

CONCLUSIÓN Factible con condiciones en las tres propuestas: autorización escrita de FONASA y verificación favorable (sección 04 del Informe 08.2.1). Resueltas ambas, el camino API es tan cumplidor como los servicios web; sin ellas, ninguna propuesta es viable.

SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

El camino API es el de mejores números y mejor comportamiento técnico, pero también el de mayor incertidumbre inicial, porque depende de respuestas que todavía no tenemos.

Sus ventajas vienen de hablar directo con el sistema: es más rápido, comete menos errores y no se rompe cuando el portal cambia de aspecto. Sus límites vienen de que requiere la autorización de FONASA y de que, mientras no exista una vía oficial, usar una conexión no documentada es una zona gris que no conviene a un servicio público.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| El más rápido y el que comete menos errores | Requiere autorización escrita de FONASA; sin ella, se descarta |
| El más barato por licencia: no paga robot ni intermediarios | Si FONASA no abre una vía oficial, usar una conexión no documentada es zona gris |
| No se rompe cuando el portal cambia de aspecto | Si FONASA cambia la conversación por dentro, hay que ajustar el sistema |
| El encargado mantiene el control: confirma cada envío | Es el camino con más que verificar antes de poder construir |

En resumen: si FONASA autoriza, el camino API es el mejor de los cuatro. Si no, no es viable y se recurre al RPA o a los servicios web. Por eso conviene pedir esa autorización cuanto antes.

SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana; los rombos (◆) marcan los hitos, las fechas en que algo debe estar listo.

En este camino, la verificación y la autorización de FONASA son el centro de las primeras semanas: si no resultan favorables, el camino se detiene antes de construir. El proyecto dura nueve semanas, del 1 de octubre al 27 de noviembre, con las mismas fechas que los otros caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones y autorización de FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA y seguimiento (decisivo) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación técnica del portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar la conexión y "qué hay que verificar" (sección 04 del Informe 08.2.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (solo si FONASA autoriza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir el conector, conectar y preparar la IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con casos reales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio a FONASA (1-oct) · fin de la verificación (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). La construcción solo empieza con la autorización de FONASA. La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 6  Carta Gantt general del camino API. Respeta las mismas fechas del Informe 08.

La diferencia con los otros caminos es que, si a fines de octubre FONASA no autoriza o la verificación no resulta, este camino no pasa a construcción y el piloto sigue con otro de los cuatro.

SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino API del PIEE es, en papel, el mejor de los cuatro: el más rápido, el que comete menos errores, el más estable frente a cambios de pantalla y el más barato por licencia, porque no paga robot ni intermediarios. Su único gran "pero" es que depende de FONASA: necesita que autorice esta conexión y que la verificación técnica resulte favorable.

Por eso no se puede recomendar todavía como el camino elegido, pero sí pedir cuanto antes la autorización a FONASA: si llega, este camino gana; si no, se recurre al RPA o a los servicios web. Es, además, la pieza que vuelve más potente al camino mixto (Informe 08.4).

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada, si FONASA autoriza |
| Óptima | ● Recomendada para los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Cuando la automatización sea crítica |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como una de las cuatro opciones, y como la de mayor potencial si FONASA autoriza.

- Impulsar el oficio a FONASA pidiendo autorización para que los SLEP usen esta conexión desde sus sistemas, con sesión y confirmación de una persona.

- Tener presente que, sin esa autorización, el camino no es viable y se elige otro a fin de octubre.

RECOMENDACIÓN Pedir a FONASA, con prioridad, la autorización de este camino. Si llega, adoptar la propuesta de costo cero (API1) como la más eficiente de la Fase 2. El marco legal está en el Informe 08.2.1, el detalle técnico en el 08.2.2 y los costos en el 08.2.3.