> gdp-slep-studio / licencias / camino-servicios-web / general

INFORME 08.3  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino de

servicios web

Explicación general del tercer camino: usar el canal oficial que FONASA ofrece a los organismos del Estado

Qué es, cómo funciona paso a paso, sus tres propuestas (costo cero, óptima y avanzada), ventajas, límites y carta Gantt. Sin lenguaje técnico y sin montos: lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el Informe 08.3.1; el detalle técnico, en el 08.3.2, y los costos, en el 08.3.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe general del camino · Servicios web (canal oficial de FONASA) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 23 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Uno de los cuatro caminos evaluados (RPA · API del PIEE · servicios web · mixto). Cada camino tiene cuatro informes: general, marco legal, técnico y costos.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.3 — Camino servicios web (canal oficial de FONASA): informe general |
| Para quién | Jefatura y lectores no técnicos: explica el camino sin tecnicismos ni montos |
| Objeto | Que la jefatura entienda qué es el camino de servicios web, cómo funcionaría y qué se decide, para compararlo con los otros tres caminos |
| Las tres propuestas | Costo cero · Óptima · Avanzada (mismo canal oficial, distinto nivel de IA local y respaldo; los montos están en el Informe 08.3.3) |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes del camino | 08.3 general (este) · 08.3.1 marco legal · 08.3.2 técnico · 08.3.3 costos |
| Informes relacionados | Informe 08 (factibilidad general) · caminos 08.1 (RPA), 08.2 (API del PIEE) y 08.4 (mixto) |

### Los cuatro documentos de este camino

| ESTE DOCUMENTO Informe 08.3 General: para entender el camino sin tecnicismos | → | MARCO LEGAL Informe 08.3.1 Qué permite la ley, qué verificar y qué riesgos hay | → | TÉCNICO Informe 08.3.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.3.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este informe es la puerta de entrada; los otros tres profundizan.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | En una página Qué es el camino de servicios web y qué se pide decidir. |
| --- | --- |
| 02 | Qué es, en palabras simples El canal oficial de FONASA, con una comparación. |
| 03 | Cómo funciona paso a paso El recorrido de una licencia, de principio a fin. |
| 04 | Las tres propuestas Costo cero, óptima y avanzada, sin montos. |
| 05 | El marco legal en una página Qué exige la ley a este camino; el detalle está en el Informe 08.3.1. |
| 06 | Ventajas y límites Para qué es bueno y para qué no. |
| 07 | Cuándo estaría listo Carta Gantt general del camino. |
| 08 | Conclusión y decisión Qué recomendamos y qué se aprueba. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino de servicios web para automatizarlo, y dar lo necesario para compararlo con los otros tres caminos. | CÓMO El sistema usa el canal oficial que FONASA ofrece a los organismos del Estado para intercambiar datos; una persona aprueba cada envío; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el Informe 08.3.1. |
| --- | --- | --- |

El camino de servicios web usa un canal oficial que el Estado tiene para que sus organismos intercambien información entre sí, llamado Red de Interoperabilidad. En vez de entrar al portal como una persona (camino RPA) o de usar la vía interna del portal (camino API), la DEP le pide formalmente a FONASA una conexión oficial y, una vez otorgada, los sistemas conversan de institución a institución, por una puerta hecha para eso.

| 3 días hábiles para enviar cada licencia | ≈ 1.000 licencias al mes en un SLEP mediano | 3 propuestas: costo cero, óptima y avanzada | 15 días hábiles: plazo de FONASA para otorgar el servicio |
| --- | --- | --- | --- |

LO CARACTERÍSTICO DE ESTE CAMINO Es el más sólido y oficial de los cuatro: usa una puerta hecha para que los organismos del Estado se conecten, sin cobro entre ellos y con un acuerdo formal de por medio. Su condición no es técnica ni legal, sino de plazo: FONASA debe otorgar el servicio (unos 15 días hábiles). Este informe no trae montos: están en el Informe 08.3.3.

SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

El Estado chileno tiene una red para que sus organismos se pasen datos entre sí de forma segura y formal, sin que una persona tenga que copiarlos a mano de un sistema a otro. Es como una puerta oficial entre instituciones: para usarla hay que pedir permiso y firmar un acuerdo, pero una vez abierta, los sistemas conversan directo, con reglas claras y respaldo de ambas partes.

El camino de servicios web consiste en que la DEP pida esa puerta a FONASA para las licencias médicas. Una vez abierta, el sistema de la DEP consulta las licencias y envía los datos por esa vía oficial. Es la diferencia entre entrar a la oficina de al lado a dejar un papel (los otros caminos) y tener un buzón oficial entre las dos oficinas: más lento de instalar, pero mucho más formal y estable.

### Lo que el sistema sí hace y lo que nunca hace

Como en todos los caminos, conviene separar lo que el sistema automatiza de lo que siempre queda en manos de una persona.

| AYUDA El sistema SÍ Consulta las licencias por el canal oficial · prepara los datos · los envía cuando la persona aprueba · guarda el acuse oficial |  | PROHIBIDO El sistema NUNCA Usa el canal sin el acuerdo con FONASA · ve el diagnóstico médico · envía sin que una persona apruebe · decide si una licencia es válida |
| --- | --- | --- |

FIG. 2  El canal es oficial, pero la persona sigue aprobando cada envío.

Como en los cuatro caminos, el sistema se apoya en una inteligencia artificial que funciona dentro de la DEP (no en internet) para ordenar y clasificar los casos. Esa IA tampoco decide ni envía: solo ordena y sugiere.

SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

Una vez que FONASA otorga el servicio, el recorrido de una licencia es el más directo de todos: no hay pantalla ni sesión que mantener, porque la conexión es de institución a institución. La persona ya no necesita iniciar sesión cada vez; su rol se concentra en aprobar los envíos.

Los recuadros con borde verde son tareas automáticas; los de borde oscuro, tareas del encargado.

| SISTEMA 1 · Sistema Consulta a FONASA, por el canal oficial, las licencias pendientes de cada SLEP | → | SISTEMA 2 · Sistema + IA Busca las remuneraciones del SLEP y prepara los datos; la IA marca los casos urgentes o raros | → | ENCARGADO 3 · Persona Revisa el resumen de cada licencia y aprueba, corrige u omite | → | SISTEMA 4 · Sistema Envía los datos por el canal oficial y recibe el acuse de FONASA | → | SISTEMA 5 · Sistema Registra folio, fecha y acuse en GDP-SLEP Studio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Los pasos se repiten por cada licencia. La persona interviene solo para aprobar.

LO IMPORTANTE DE ESTE RECORRIDO Es el recorrido con menos pasos manuales: como la conexión es oficial y permanente, nadie tiene que iniciar sesión ni vigilar una pantalla. La persona se dedica solo a revisar y aprobar, que es donde su criterio aporta. El canal oficial entrega además un acuse formal de cada envío, útil como respaldo.

SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Las tres propuestas usan el mismo canal oficial de FONASA y hacen lo mismo para el encargado. La diferencia está en qué equipo usa la inteligencia artificial y en cuánto respaldo tiene el sistema:

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

- Costo cero: la IA funciona en el servidor que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega un equipo modesto para que la IA responda más rápido en los 36 SLEP.

- Avanzada: usa un equipo de IA potente, respaldo en la nube de Chile y una revisión de seguridad externa.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Canal oficial de FONASA (sin cobro), programas gratuitos e IA local en el servidor existente | El menor costo de todos los caminos; parte sin comprar nada | Empezar sin presupuesto nuevo, cuando FONASA otorgue el servicio |
| Óptima | Lo anterior más un equipo modesto para la IA local y monitoreo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | La IA responde en segundos; estable en los 36 SLEP | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Equipo de IA potente, alta disponibilidad, respaldo en la nube de Chile y prueba de seguridad, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y continuidad | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este informe no trae cifras a propósito. El Informe 08.3.3 detalla cada propuesta. Un adelanto sin cifra: este camino es el más barato de los cuatro, porque el canal oficial de FONASA no tiene cobro entre organismos del Estado.

SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ El camino de servicios web usa el canal oficial que el Estado creó para que sus organismos intercambien datos, pero sigue tratando datos de salud y remuneraciones. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino de servicios web, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (Informe 08.3.1). |
| --- | --- | --- |

Es el camino más fácil de defender legalmente: usa el canal oficial del Estado, con acuerdo formal, credenciales de servicio en vez de ClaveÚnica, sin tocar el diagnóstico y con una persona que aprueba cada envío. Su condición no es de viabilidad sino de plazo: FONASA debe otorgar el servicio (≈ 15 días hábiles).

WS1 (costo cero) es factible sin más condición que el otorgamiento; WS2 agrega una compra menor (equipo de IA) y WS3 compras mayores y un proveedor de nube con región en Chile.

CONCLUSIÓN Factible: el canal es oficial y la autorización está incorporada en el otorgamiento del servicio. Las condiciones restantes son el acuerdo formal, la evaluación de impacto y, en WS2 y WS3, las compras.

SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

El camino de servicios web es el más "por el libro": el canal oficial, el acuerdo formal, el respaldo de ambas instituciones. Eso lo hace el más sólido, pero también el que depende de un trámite que no controla la DEP.

Sus ventajas vienen de ser oficial: es estable, gratuito, entrega acuses formales y no se rompe con cambios de pantalla. Sus límites vienen de que depende de que FONASA otorgue el servicio y de su plazo, y de que, según lo que ese servicio permita, el envío podría tener que combinarse con otro camino.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| El más sólido y oficial: canal hecho para esto, con acuerdo formal | Depende de que FONASA otorgue el servicio y de su plazo |
| El más barato: sin cobro entre organismos del Estado | Es el más lento de poner en marcha (trámite de por medio) |
| Estable: no se rompe con cambios de pantalla; entrega acuses formales | Según lo que el servicio permita, el envío podría combinarse con otro camino |
| El encargado mantiene el control: aprueba cada envío | Lo que ofrece exactamente el servicio se confirma recién al otorgarlo |

En resumen: si el plazo lo permite, es el mejor camino de largo plazo, por lo oficial y lo barato. Por eso se recomienda solicitar el servicio cuanto antes, aunque el piloto parta por otra vía.

SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana; los rombos (◆) marcan los hitos, las fechas en que algo debe estar listo.

En este camino, el plazo de FONASA para otorgar el servicio es lo que manda: por eso la solicitud se ingresa el primer día. El proyecto dura nueve semanas, del 1 de octubre al 27 de noviembre, con las mismas fechas que los otros caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud y acuerdo con FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud por la Red de Interoperabilidad (15 días hábiles) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y "qué hay que verificar" (sección 04 del Informe 08.3.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (al otorgarse el servicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir el conector, conectar y preparar la IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con casos reales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: solicitud a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). En ámbar, la construcción: empieza cuando FONASA otorga el servicio. La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 5  Carta Gantt general del camino servicios web. Respeta las mismas fechas del Informe 08.

Si el servicio no llega dentro del período, este camino no alcanza a construirse en el piloto, pero queda listo para incorporarse apenas FONASA lo otorgue. Por eso conviene como meta de largo plazo aunque el piloto parta por otra vía.

SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino de servicios web es el más sólido, oficial y barato de los cuatro: usa el canal que el Estado creó para que sus organismos se conecten, sin cobro, con acuerdo formal y con acuses oficiales. Es el mejor camino de largo plazo. Su único "pero" es el plazo: depende de que FONASA otorgue el servicio, lo que puede tardar más que el piloto.

Por eso la recomendación es solicitar el servicio a FONASA cuanto antes y, si llega a tiempo, usarlo; si no, partir el piloto por otro camino e incorporar este cuando el servicio esté disponible. Es, además, la base preferida del camino mixto (Informe 08.4).

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada, cuando FONASA otorgue el servicio |
| Óptima | ● Recomendada para los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Cuando la automatización sea crítica |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como el más oficial y barato, y como la meta de largo plazo.

- Impulsar la solicitud del servicio a FONASA por la Red de Interoperabilidad, el primer día.

- Tener presente que su plazo puede superar el del piloto, y que en ese caso se parte por otro camino sin perder este.

RECOMENDACIÓN Solicitar a FONASA, con prioridad, el servicio por la Red de Interoperabilidad. Cuando se otorgue, adoptar la propuesta de costo cero (WS1), la más barata de la Fase 2. El marco legal está en el Informe 08.3.1, el detalle técnico en el 08.3.2 y los costos en el 08.3.3.