> gdp-slep-studio / ia-local / factibilidad

INFORME 12  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Inteligencia

artificial local

Factibilidad de una IA local que asista y orqueste GDP-SLEP Studio

Concepto, casos de uso, opciones de equipamiento y modelos, y evaluación técnica, operativa, legal y económica, con costos generales y carta Gantt de diciembre de 2026 a enero de 2027.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Fase 3: Portal orquestador e IA local |
| TIPO DE INFORME | Propuesta y factibilidad |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | Diciembre de 2026 – enero de 2027 |
| FECHA | 2 de diciembre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Primer informe de la Fase 3 de GDP-SLEP Studio. El Informe 13 detalla el portal orquestador con IA local.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 12 — Factibilidad de la IA local orquestadora de GDP-SLEP Studio |
| Serie | Duodécimo informe. Abre la Fase 3, tras el piloto de licencias médicas (Informes 08 a 11) |
| Objeto | Determinar si es factible incorporar a GDP-SLEP Studio un modelo de inteligencia artificial que funcione dentro de la DEP, para qué usos, con qué equipo y a qué costo |
| Dimensiones | Técnica · Operativa · Legal y normativa · Económica |
| Período | Diciembre de 2026 – enero de 2027 (41 días hábiles) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Conclusión | Es factible y recomendable con un equipo local con GPU, modelos de licencia abierta y reglas de uso: la IA asiste y propone, las personas deciden |
| Informes relacionados | Informe 00 (secciones 06, 10, 11 y 15.7) · Informe 02 (Fase 3) · Informe 10 (LAYA) · Informe 13 (Técnico del portal con IA local) |

### Lugar de este informe en la serie

| JUN – SEP Fase 1 Validador de Formularios | → | OCT – NOV Fase 2 Licencias médicas | → | 2 DE DICIEMBRE Informe 12 Factibilidad IA local | → | DICIEMBRE Informe 13 Técnico portal + IA local | → | ENERO 2027 Cierre Fase 3 Portal orquestador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  El Informe 12 abre la Fase 3, el centro del proyecto.

### Cómo leer este informe

Las secciones 02 a 04 explican qué es la IA local, para qué se usaría y con qué equipo; las secciones 05 a 08 evalúan su factibilidad; la 09 presenta la carta Gantt de diciembre y enero, la 10 los riesgos y la 11 las decisiones. El Anexo A lista los modelos candidatos y el Anexo B propone una política mínima de uso de IA.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen ejecutivo La IA local y su factibilidad en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Qué es la IA local orquestadora Concepto y por qué local. |
| 03 | Casos de uso y alcance Para qué se usa y para qué nunca. |
| 04 | Equipos y modelos Cuatro opciones de infraestructura y modelos abiertos. |
| 05 | Factibilidad técnica ¿Alcanza el equipo para la carga esperada? |
| 06 | Factibilidad operativa ¿Quién la opera y con qué reglas? |
| 07 | Factibilidad legal y normativa Datos, decisiones automatizadas, transparencia y compras. |
| 08 | Factibilidad económica Costos generales por escenario y comparación con la nube. |
| 09 | Planificación: carta Gantt Diciembre de 2026 – enero de 2027. |
| 10 | Riesgos y mitigaciones Qué puede salir mal. |
| 11 | Conclusiones y decisiones solicitadas Qué se aprueba. |
| A–B | Anexos Modelos candidatos · Política mínima de uso de IA. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen ejecutivo

| POR QUÉ GDP-SLEP Studio ya tiene aplicaciones, datos y procesos; el siguiente paso es un asistente que ayude a usarlos y los conecte. | PARA QUÉ Decidir si conviene una IA que funcione dentro de la DEP, para qué y con qué recursos. | CÓMO Casos de uso, cuatro opciones de equipo, evaluación en cuatro dimensiones, costos y Gantt. |
| --- | --- | --- |

Se propone incorporar a GDP-SLEP Studio una inteligencia artificial local: modelos de lenguaje de licencia abierta que se ejecutan en un equipo de la DEP, sin enviar datos a servicios externos. Sería el asistente de funcionarios y SLEP (consultas de normativa y procedimientos, explicación de errores del Validador, resúmenes) y el orquestador que propone acciones en las aplicaciones del portal, siempre con aprobación humana. También daría a LAYA la capacidad de cómputo para operar las licencias de los 36 SLEP.

| 0 datos enviados fuera de la DEP | 32 GB de memoria de GPU recomendada | ≈ $10 MM Fase 3, escenario recomendado | ≈ 1 año para igualar el costo de GPU en nube |
| --- | --- | --- | --- |

### Veredicto por dimensión

| DIMENSIÓN | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Técnica | ● Factible | Modelos abiertos de 8 a 32 mil millones de parámetros corren en una GPU de 32 GB con holgura para la carga esperada. |
| Operativa | ● Con condiciones | Requiere que TI aloje el equipo, una política de uso de IA y un responsable permanente (no a honorarios). |
| Legal y normativa | ● Con condiciones | La operación local resuelve la transferencia internacional; exige humano en el circuito, transparencia y evaluación de impacto. |
| Económica | ● Factible | ≈ $7,5 MM de equipo por única vez frente a ≈ $8,2 MM al año de una GPU en nube fuera de Chile. |

CONCLUSIÓN La IA local es factible y recomendable. Se recomienda comprar una estación con GPU de 32 GB, empezar en diciembre con un prototipo en el servidor de TI, adoptar una política de uso de IA y desplegar los primeros casos de uso en enero de 2027, como parte del portal orquestador (Informe 13).

SECCIÓN 02  /  concepto

# Qué es la IA local orquestadora

| POR QUÉ Los servicios de IA en la nube envían los datos fuera de la institución y, para GPU, fuera de Chile. | PARA QUÉ Explicar qué se instalaría, cómo se relaciona con el portal y por qué debe ser local. | CÓMO Concepto de capas y comparación con la alternativa en la nube. |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Cómo encaja en GDP-SLEP Studio

| USUARIOS Personas GDP-SLEP y SLEP |  | ORQUESTADOR Portal GDP-SLEP Studio NestJS · Angular |  | INTELIGENCIA IA local equipo con GPU en la DEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistente preguntas, explicaciones, resúmenes | → | Pasarela de IA permisos, filtros de datos, registro | → | Servidor de modelos modelos abiertos de 8B a 32B |
| Aplicaciones Validador · Licencias · futuras | ↔ | Acciones propuestas la persona aprueba antes de ejecutar | ← | Base de conocimiento normativa, circulares, manuales, informes |

FIG. 2  La IA no se conecta directo a los datos: pasa por la pasarela del portal, que aplica permisos y filtros.

## 2.2  Por qué local

| CRITERIO | IA LOCAL (EQUIPO EN LA DEP) | IA EN LA NUBE |
| --- | --- | --- |
| Dónde quedan los datos | En la DEP | En el proveedor; para GPU, fuera de Chile |
| Datos sensibles (licencias, remuneraciones) | Utilizables con controles | No recomendable (Informe 00) |
| Costo | Inversión única y energía | Pago por uso o por hora, recurrente |
| Disponibilidad de GPU en Chile | Propia | No hay GPU en nube con región en Chile |
| Dependencia de internet o del proveedor | Ninguna para funcionar | Total |
| Capacidad de los modelos | Menor que los modelos comerciales más grandes | Mayor |

La menor capacidad de los modelos locales es suficiente para los usos propuestos —consultas sobre documentos propios, clasificación, resúmenes y borradores— cuando se combinan con búsqueda en la base de conocimiento de la DEP.

SECCIÓN 03  /  alcance

# Casos de uso y alcance

| POR QUÉ Una IA sin casos de uso definidos termina en usos no previstos. | PARA QUÉ Fijar para qué se usará, con qué datos y qué riesgo, y para qué nunca. | CÓMO Cartera priorizada por valor y riesgo, con exclusiones explícitas. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Cartera de casos de uso

| # | CASO DE USO | DATOS QUE USA | RIESGO | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Asistente de normativa y procedimientos (licencias, sumarios, estatutos) | Normativa pública, circulares, manuales e informes de la serie | ● Bajo | Alta · enero |
| U2 | Explicación de errores del Validador y borrador de observaciones a los SLEP | Cifras agregadas del Validador | ● Bajo | Alta · enero |
| U3 | LAYA para licencias de los 36 SLEP (clasificar, priorizar, resumir) | Datos de licencias seudonimizados, sin diagnóstico | ● Alto, controlado | Alta · enero |
| U4 | Resúmenes e informes para jefaturas a partir de los tableros | Indicadores agregados | ● Bajo | Media |
| U5 | Clasificación de solicitudes y correos que llegan a GDP-SLEP | Textos que pueden contener datos personales | ● Medio | Media · 2027 |
| U6 | Acciones propuestas en el portal (crear mes, recordar a un SLEP) | Datos de las aplicaciones, según permisos | ● Medio | Media · 2027 |

## 3.2  Nunca

- Tomar o recomendar decisiones sobre personas: sanciones, validez de licencias, evaluaciones o contrataciones.

- Procesar diagnósticos o antecedentes clínicos, ni datos que la persona usuaria no podría ver por su perfil y alcance.

- Ejecutar acciones sin aprobación de una persona, o responder como si fuera una fuente oficial sin citar el documento.

- Usar modelos externos con datos que no sean públicos.

SECCIÓN 04  /  infraestructura

# Equipos y modelos

| POR QUÉ El tamaño del modelo que se puede usar depende de la memoria de la GPU. | PARA QUÉ Comparar las opciones de equipo y los modelos abiertos disponibles. | CÓMO Cuatro opciones de infraestructura y requerimientos de memoria de modelos cuantizados. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Opciones de infraestructura

| OPCIÓN | EQUIPO | MODELOS POSIBLES | COSTO DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Servidor de TI (CPU) | Máquina virtual existente, sin GPU | 8B, lento (segundos a decenas de segundos por respuesta) | $0 |
| B · Estación con GPU 32 GB | RTX 5090 32 GB, 64–128 GB RAM, UPS | 8B a 32B con buena velocidad | ≈ $7,5 MM [estim.] |
| C · Servidor con GPU 48 GB | RTX 6000 Ada o L40S 48 GB | Hasta 70B | ≈ $12–14 MM [estim.] |
| D · GPU en nube (fuera de Chile) | AWS g6.xlarge (L4) en EE.UU., 24×7 | 8B a 14B | ≈ $679.000 al mes c/IVA |

Valores de referencia de octubre de 2026 (RTX 5090 ≈ $4,9–5,0 MM; RTX 6000 Ada ≈ $9,0 MM; L40S 6.000–8.500 USD; L4 en AWS 0,80 USD/h); se actualizarán al cotizar. La opción D no es recomendable por la transferencia internacional de datos.

## 4.2  Modelos y memoria requerida

| TAMAÑO DEL MODELO | MEMORIA DE GPU (CUANTIZADO Q4) | USO ADECUADO | OPCIÓN MÍNIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 8B (Qwen3 8B, Llama 3.1 8B) | ≈ 8 GB | Clasificación, extracción, respuestas breves | A (lento) · B |
| 14B (Qwen3 14B) | 12 – 16 GB | Asistente con documentos, resúmenes | B |
| 32B (Qwen3 32B) | 24 – 32 GB | Asistente más preciso, redacción de borradores | B |
| 70B (Llama 3.x 70B) | ≈ 48 GB | Calidad cercana a modelos comerciales medianos | C |

Se recomiendan modelos con licencia Apache-2.0 (familia Qwen3), que permiten uso institucional sin restricciones; el Anexo A detalla las licencias. La búsqueda en documentos usa un modelo de embeddings abierto y una base vectorial local.

SECCIÓN 05  /  técnica

# Factibilidad técnica

| POR QUÉ La pregunta técnica no es si los modelos funcionan, sino si el equipo alcanza para la carga y la calidad requeridas. | PARA QUÉ Dimensionar la carga esperada y verificar que el equipo recomendado la soporta. | CÓMO Estimación de uso por caso, capacidad por opción y componentes de software disponibles. |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Carga esperada

| CASO DE USO | USUARIOS O VOLUMEN | CONSULTAS ESTIMADAS |
| --- | --- | --- |
| U1 · Asistente de normativa | ≈ 15 personas de GDP-SLEP y 36–72 encargados de SLEP | ≈ 100 – 300 al día |
| U2 · Errores del Validador | 36 SLEP, concentrado en la semana de cierre | ≈ 200 – 500 en esa semana |
| U3 · LAYA licencias (36 SLEP) | 22.700 – 27.700 licencias al mes; modelo solo en el 10%–20% | ≈ 110 – 260 al día |
| U4 · Resúmenes para jefaturas | Jefaturas DEP y GDP-SLEP | ≈ 10 – 20 al día |

Son cientos de consultas al día, no miles por minuto. Una GPU de 32 GB con un modelo de 14B o 32B responde en pocos segundos y puede atender varias solicitudes en paralelo; en CPU (opción A) cada respuesta toma de varios segundos a decenas de segundos, aceptable solo para el prototipo.

## 5.2  Componentes de software disponibles

| FUNCIÓN | COMPONENTE | LICENCIA |
| --- | --- | --- |
| Servidor de modelos | Ollama (prototipo) · vLLM (producción con concurrencia) | MIT · Apache-2.0 |
| Pasarela única hacia los modelos | LiteLLM, ya usado por LAYA | MIT |
| Búsqueda en documentos (RAG) | Modelo de embeddings abierto + base vectorial local (pgvector o Qdrant) | Apache-2.0 · PostgreSQL |
| Clasificación de licencias | LAYA (Informe 10) | Apache-2.0 |
| Integración con el portal | Módulo IA en NestJS con permisos y alcance del usuario | Propio (GPLv3) |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | El software necesario es abierto y maduro, y una estación con GPU de 32 GB cubre con holgura la carga estimada. El servidor de TI sin GPU sirve para el prototipo de diciembre mientras llega el equipo. |

SECCIÓN 06  /  operativa

# Factibilidad operativa

| POR QUÉ Un modelo de IA es un servicio que hay que alojar, cuidar, actualizar y gobernar. | PARA QUÉ Definir quién opera la IA, con qué reglas y cómo se incorpora al trabajo diario. | CÓMO Responsables, requisitos de alojamiento y gobernanza mínima. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Responsables

| ACTOR | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Jefatura GDP-SLEP | Aprueba casos de uso y la política de uso de IA; es dueña funcional |
| TI de la DEP | Aloja el equipo (espacio, energía, UPS, red), respaldos, seguridad y acceso |
| Desarrollador / responsable de IA | Integra, evalúa y actualiza modelos; mide calidad; atiende incidentes |
| Usuarios (GDP-SLEP y SLEP) | Usan el asistente según la política; revisan y aprueban toda propuesta |
| Comité de IA (jefatura, TI, jurídica) | Revisa nuevos casos de uso, incidentes y evaluaciones de impacto |

## 6.2  Requisitos de alojamiento

- Espacio ventilado o sala de servidores, con UPS y circuito eléctrico para un equipo de ≈ 0,6 a 1 kW en carga máxima.

- Red interna hacia el servidor del portal; sin exposición directa a internet.

- Respaldo de configuración, índices de documentos y registros; los modelos se descargan de nuevo si fallan.

## 6.3  Continuidad del equipo humano

El portal y la IA son servicios permanentes. Como advirtió el Informe 00, su operación no debería descansar en un contrato a honorarios: se recomienda definir para 2027 un cargo de desarrollador o responsable de IA (mercado: $1,5 a 2,0 MM brutos para 1 a 3 años de experiencia) y un traspaso documentado a TI.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible con condiciones | Operable si TI aloja el equipo, se aprueba una política de uso de IA (Anexo B) y se asegura un responsable permanente para 2027. |

SECCIÓN 07  /  legal

# Factibilidad legal y normativa

| POR QUÉ Desde el 1 de diciembre de 2026 rige la Ley 21.719; la IA debe cumplirla desde su primer día. | PARA QUÉ Aplicar a la IA local el marco de IA, datos y compras del Informe 00. | CÓMO Instrumentos vigentes, en trámite y consecuencias de diseño. |
| --- | --- | --- |

| INSTRUMENTO | EXIGENCIA | RESPUESTA DE LA IA LOCAL |
| --- | --- | --- |
| Ley 21.719 (rige desde el 1-dic-2026; verificar prórroga en trámite) | Licitud, minimización, seguridad, evaluación de impacto; art. 8 bis: explicación e intervención humana en decisiones automatizadas | Ninguna decisión automatizada sobre personas; evaluación de impacto antes de U3 y U5; registro de cada propuesta |
| Ley 21.719, Título V | Transferencia internacional de datos | No hay transferencia: todo corre en la DEP |
| Oficio Circular N° 711/2023 | No ingresar datos personales en IA generativa no contratada; informar qué IA se usa | Modelos propios en equipo propio; publicación interna de los casos de uso |
| Res. Ex. 372/2024 CPLT | Transparencia algorítmica: finalidad, lógica, datos e intervención humana | Ficha pública o interna por caso de uso (Anexo B) |
| Proyecto de ley de IA (Boletín 16821-19) | Clasificación por riesgo; obligaciones para alto riesgo | Diseño con evaluación de impacto y humano en el circuito, que anticipa la ley |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Activo crítico, control de acceso, incidentes | Equipo en infraestructura de TI, sin acceso desde internet, registro de uso |
| Licencias de modelos | Respetar términos de uso | Preferir Apache-2.0 (Qwen3); revisar términos de Llama y otros (Anexo A) |
| Ley 19.886 · Ley 21.634 · DS 661/2024 | Procedimiento de compra según monto | Equipo de ≈ $7,5 MM supera 100 UTM: licitación o convenio marco |

La compra ágil y la licitación simplificada L1 llegan hasta 100 UTM (≈ $7,2 MM con la UTM de octubre de 2026). La estación con GPU recomendada queda justo sobre ese umbral, por lo que se tramitaría por convenio marco de equipamiento o licitación (sobre 100 UTM), con plazos de varias semanas.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible con condiciones | La operación local elimina el principal problema legal (transferencia de datos). Queda condicionada a humano en el circuito, evaluación de impacto, transparencia por caso de uso y compra por el procedimiento que corresponda. |

SECCIÓN 08  /  económica

# Factibilidad económica

| POR QUÉ La IA local cambia un gasto recurrente por una inversión única. | PARA QUÉ Estimar el costo general de la Fase 3 por escenario y compararlo con la nube. | CÓMO Valores de referencia de octubre de 2026 (dólar $972,60; IVA 19%); se actualizarán al cotizar. El detalle va en el Informe 13. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Costo de la Fase 3 (diciembre – enero)

| ÍTEM | MÍNIMO (A · CPU) | RECOMENDADO (B · GPU 32 GB) | HOLGADO (C · GPU 48 GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador (2 meses, honorarios brutos) | $2.400.000 | $2.400.000 | $2.400.000 |
| Equipo | $0 | ≈ $7.500.000 | ≈ $12 – 14 MM |
| Software y modelos | $0 | $0 | $0 |
| Energía (2 meses) | Marginal | ≈ $60.000 – 120.000 | ≈ $80.000 – 160.000 |
| Total Fase 3 | ≈ $2,4 MM | ≈ $10,0 MM | ≈ $14,5 – 16,6 MM |

El desarrollador de diciembre y enero es el mismo presupuesto del portal orquestador (Informe 13): no se suma dos veces. Energía estimada en ≈ $30.000 a 60.000 al mes según uso [estim.].

## 8.2  Comparación con GPU en la nube

| CONCEPTO | ESTACIÓN GPU 32 GB (LOCAL) | GPU L4 EN AWS EE.UU. (24×7) |
| --- | --- | --- |
| Inversión inicial | ≈ $7,5 MM | $0 |
| Costo mensual | ≈ $30.000 – 60.000 (energía) | ≈ $679.000 c/IVA |
| Costo a 1 año | ≈ $7,9 – 8,2 MM | ≈ $8,2 MM |
| Costo a 4 años | ≈ $8,9 – 10,4 MM | ≈ $32,6 MM |
| Datos fuera de Chile | No | Sí (requiere cláusulas y evaluación) |

El equipo local iguala el costo de la nube en ≈ 1 año y a 4 años cuesta cerca de un tercio. Su vida útil esperada es de 4 a 5 años.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | Inversión acotada y única (≈ $7,5 MM) que sirve a todas las aplicaciones del portal, sin costo por uso ni transferencia de datos. El escenario mínimo permite empezar con $0 en equipo. |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Planificación: carta Gantt

| POR QUÉ La compra del equipo es el camino crítico: hay que empezar sin esperarlo. | PARA QUÉ Ordenar en diciembre y enero la gobernanza, la compra, el prototipo y los primeros casos de uso. | CÓMO Carta Gantt semanal de diciembre de 2026 a enero de 2027. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–4 dic | S2 7–11 dic | S3 14–18 | S4 21–25 | S5 28 dic–1 ene | S6 4–8 ene | S7 11–15 | S8 18–22 | S9 25–29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factibilidad y gobernanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe 12 · este informe | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Política de uso de IA y comité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto (U1–U4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificación, cotización y compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción e instalación con TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe 13 · técnico del portal con IA local |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo en CPU: pasarela, modelo 8B y base de normativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso a GPU y modelos de 14B a 32B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración en el portal: U1, U2 y U4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAYA de licencias sobre GPU (U3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto con el equipo GDP-SLEP y SLEP piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre de la Fase 3 y del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: Informe 12 (2-dic) · Informe 13 (mediados de diciembre) · cierre de la Fase 3 (29-ene-2027). Feriados: 8 y 25 de diciembre, 1 de enero. Si el equipo no llega en la primera semana de enero, el piloto se hace con el prototipo en CPU.

FIG. 3  Carta Gantt de la Fase 3: IA local.

SECCIÓN 10  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones

| POR QUÉ La IA agrega riesgos propios: respuestas incorrectas, usos no previstos y dependencia. | PARA QUÉ Anticiparlos y definir su tratamiento. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Respuestas incorrectas presentadas como ciertas | Alta | Media | Respuestas con cita del documento fuente; aviso de verificación; evaluación periódica |
| I2 | Uso para decisiones sobre personas | Media | Alta | Política de uso; casos de uso cerrados; registro y revisión del comité |
| I3 | Filtración de datos entre usuarios o SLEP | Baja | Alta | Pasarela con permisos y alcance; la IA solo ve lo que el usuario puede ver |
| I4 | Instrucciones maliciosas en documentos o textos (inyección) | Media | Media | Sin acciones automáticas; aprobación humana; filtros en la pasarela |
| I5 | La compra del equipo se demora | Alta | Media | Prototipo en CPU; licitación iniciada en la primera semana |
| I6 | Alza del precio o falta de stock de GPU | Media | Media | Cotizar alternativas (RTX 5090, RTX 6000, L40S); opción C como respaldo |
| I7 | Licencias de modelos con restricciones | Baja | Media | Preferir Apache-2.0; revisión del Anexo A antes de usar otro modelo |
| I8 | Nueva ley de IA con obligaciones adicionales | Media | Media | Evaluación de impacto y transparencia desde ahora |
| I9 | Dependencia de una sola persona | Alta | Alta | Cargo permanente para 2027; documentación y traspaso a TI |

SECCIÓN 11  /  cierre

# Conclusiones y decisiones solicitadas

| POR QUÉ Terminar con una decisión y con la compra en marcha. | PARA QUÉ Aprobar la IA local y sus primeras acciones. | CÓMO Síntesis de las cuatro dimensiones. |
| --- | --- | --- |

| DIMENSIÓN | RESULTADO |
| --- | --- |
| Técnica | ● Factible |
| Operativa | ● Con condiciones |
| Legal y normativa | ● Con condiciones |
| Económica | ● Factible |

La IA local es factible y recomendable: resuelve por diseño la transferencia de datos, cuesta una inversión única cercana a $7,5 MM que la nube igualaría en un año, y potencia todas las aplicaciones de GDP-SLEP Studio. Su condición principal es gobernarla: casos de uso cerrados, humano en el circuito y un responsable permanente.

### Decisiones que se solicitan

- Aprobar la IA local con los casos de uso U1 a U4 para enero de 2027 y U5–U6 para después.

- Iniciar la compra de una estación con GPU de 32 GB (escenario recomendado) por convenio marco o licitación.

- Aprobar la política mínima de uso de IA (Anexo B) y constituir el comité de IA.

- Solicitar a TI el espacio, la energía y la red para el equipo, y la máquina virtual para el prototipo.

- Iniciar la evaluación de impacto de los casos U1 a U4.

- Prever para 2027 un cargo permanente de responsable de IA y del portal.

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar la IA local orquestadora como parte de la Fase 3 de GDP-SLEP Studio, con prototipo en diciembre, equipo con GPU en enero y cierre el 29 de enero de 2027, según el diseño del Informe 13.

SECCIÓN A  /  anexo

# Anexo A · Modelos candidatos

| MODELO | TAMAÑOS | LICENCIA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3 (Alibaba) | 8B · 14B · 32B | Apache-2.0 | Recomendado: buen español y licencia sin restricciones |
| Llama 3.1 / 3.3 (Meta) | 8B · 70B | Llama Community License | Exige atribución y aceptar política de uso; revisar antes de usar |
| Mistral (modelos abiertos) | 7B · 24B | Apache-2.0 (según modelo) | Verificar la licencia de cada versión |
| Gemma (Google) | Varios | Términos propios de Gemma | Revisar restricciones de uso |
| Modelos de embeddings abiertos | — | Apache-2.0 o MIT | Para la búsqueda en documentos (RAG) |

La elección final se hará con una evaluación propia en español sobre preguntas reales de GDP-SLEP (precisión, citas correctas, tiempo de respuesta), documentada en el Informe 13.

## B  Anexo B · Política mínima de uso de IA

| # | PRINCIPIO | EN LA PRÁCTICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | La IA asiste; las personas deciden | Ninguna acción ni decisión sin aprobación humana |
| 2 | Casos de uso aprobados | Solo los casos U aprobados por la jefatura y el comité |
| 3 | Datos mínimos y locales | Sin diagnóstico; seudónimos cuando corresponda; nada fuera de la DEP |
| 4 | Mismos permisos que el usuario | La IA no ve lo que el usuario no puede ver |
| 5 | Respuestas verificables | Con cita del documento de origen; aviso de verificar |
| 6 | Transparencia | Ficha por caso de uso: finalidad, datos, modelo, intervención humana |
| 7 | Registro y revisión | Registro de propuestas y decisiones; revisión periódica del comité |
| 8 | Reporte de incidentes | Toda respuesta dañina o filtración se reporta según el protocolo de TI |