> gdp-slep-studio / portal / tecnico-ia-local

INFORME 13  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

GDP-SLEP Studio

con IA local

Informe técnico del portal orquestador y su inteligencia artificial local

Arquitectura del portal, servicios comunes, integración de aplicaciones, IA local (pasarela, modelos, búsqueda en documentos y acciones propuestas), seguridad, evaluación de calidad, despliegue, carta Gantt y costos completos.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Fase 3: Portal orquestador e IA local |
| TIPO DE INFORME | Informe técnico |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| DESTINATARIO TÉCNICO | Equipo de TI de la DEP |
| PERÍODO | Diciembre de 2026 – enero de 2027 |
| FECHA | 16 de diciembre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |

Último informe de la serie. Uso interno.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 13 — Informe técnico de GDP-SLEP Studio con IA local |
| Serie | Decimotercer y último informe. Detalla la Fase 3 evaluada en el Informe 12 |
| Objeto | Especificar cómo se construye el portal orquestador que reúne las aplicaciones de GDP-SLEP Studio y su IA local, cómo se protege, cómo se evalúa, cómo se instala y cuánto cuesta |
| Período | Diciembre de 2026 – enero de 2027 (41 días hábiles) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · copia técnica a TI de la DEP |
| Reglas de diseño | Un solo portal, un solo ingreso y una sola seguridad para todas las aplicaciones; la IA ve solo lo que ve el usuario y propone, nunca ejecuta sola |
| Base existente | Validador transformado (Informe 07) · módulo Licencias y orquestador de tareas (Informes 09 a 11) · LAYA (Informe 10) |
| Informes relacionados | Informe 02 (visión del portal) · Informe 07 · Informes 09 a 11 · Informe 12 (factibilidad de la IA local) |

### Lugar de este informe en la serie

| JUN – JUL Informes 00–05 Marco, diagnóstico y PMV | → | SEPTIEMBRE Informes 06–07 Validador institucional | → | OCT – NOV Informes 08–11 Licencias médicas | → | 2 DE DICIEMBRE Informe 12 Factibilidad IA local | → | 16 DE DICIEMBRE Informe 13 Portal + IA local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  El Informe 13 cierra la serie con el centro del proyecto: el portal.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen técnico El portal con IA local en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Arquitectura del portal Capas, aplicaciones y servicios comunes. |
| 03 | Servicios comunes Lo que comparten todas las aplicaciones. |
| 04 | Integración de aplicaciones Contrato para sumar una aplicación al portal. |
| 05 | IA local: componentes Pasarela, modelos, búsqueda en documentos y LAYA. |
| 06 | Flujos de la IA Una consulta y una acción propuesta, paso a paso. |
| 07 | Modelo de datos Entidades nuevas del portal y de la IA. |
| 08 | Seguridad y cumplimiento Controles y riesgos propios de los modelos de lenguaje. |
| 09 | Evaluación de calidad Cómo se elige el modelo y se controla su calidad. |
| 10 | Despliegue Equipo, software y servicios. |
| 11 | Carta Gantt detallada Diciembre de 2026 – enero de 2027. |
| 12 | Costos detallados Personas, equipo, operación, 5 años y costo total del proyecto. |
| 13 | Riesgos y mitigaciones Riesgos del portal y de la IA. |
| 14 | Conclusiones y hoja de ruta 2027 Cierre de la serie. |
| A–B | Anexos Servicios nuevos · Ficha de transparencia por caso de uso. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ Hoy existen aplicaciones separadas; el proyecto siempre tuvo como centro un portal que las reúna y una IA que las conecte. | PARA QUÉ Especificar cómo construir ese portal y su IA local sobre lo ya hecho. | CÓMO Portal Angular/NestJS con servicios comunes, aplicaciones como módulos y una IA local detrás de una pasarela con permisos. |
| --- | --- | --- |

GDP-SLEP Studio pasa a ser un portal único: un ingreso, un menú, una seguridad y un registro para todas las aplicaciones. El Validador y Licencias se integran como módulos y las futuras aplicaciones se suman con un contrato de integración. La IA local —modelos abiertos en una estación con GPU de la DEP— funciona detrás de una pasarela que aplica los permisos y el alcance del usuario, busca en la base de conocimiento de la DEP y solo propone acciones que una persona aprueba.

| 1 portal, un ingreso y una seguridad | 4 casos de uso de IA en enero (U1–U4) | 0 datos fuera de la DEP | ≈ $9,9 MM costo de la Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- |

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Estructura del portal | Un solo proyecto Angular y uno NestJS, con una carpeta por aplicación | Un equipo pequeño mantiene un solo código; separación por módulos |
| Ingreso | Cuenta local hoy; ClaveÚnica (OpenID Connect) cuando TI obtenga las credenciales | DS 9/2023; trámite en curso |
| Servidor de modelos | Ollama en el prototipo; vLLM en la GPU | vLLM atiende varias consultas a la vez |
| Modelo | Qwen3 14B o 32B (Apache-2.0), según la evaluación de la sección 09 | Licencia sin restricciones; buen español |
| Búsqueda en documentos | Embeddings abiertos + Qdrant (Apache-2.0) | MySQL no ofrece búsqueda vectorial en la versión usada |
| Acciones | La IA propone; la aplicación ejecuta tras la aprobación | Ley 21.719 art. 8 bis; política de uso (Informe 12) |

CONCLUSIÓN El portal con IA local es construible en diciembre y enero sobre la base ya existente, con ≈ $2,4 MM de desarrollo y ≈ $7,5 MM de equipo. Al 29 de enero de 2027 quedaría operativo con los casos U1 a U4 y listo para sumar nuevas aplicaciones en 2027.

SECCIÓN 02  /  arquitectura

# Arquitectura del portal

| POR QUÉ Si cada aplicación resuelve por su cuenta el ingreso, los permisos y el registro, el ecosistema se fragmenta. | PARA QUÉ Mostrar cómo el portal concentra lo común y deja a cada aplicación solo lo propio. | CÓMO Arquitectura en capas sobre el stack aprobado por TI (Informe 07). |
| --- | --- | --- |

| CAPA 1 Interfaz Angular | Shell del portal ingreso, menú, notificaciones, asistente | App Validador Informes 06–07 | App Licencias Informes 09–11 | Apps futuras solicitudes, nóminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPA 2 Servicios NestJS | Servicios comunes identidad · usuarios y perfiles · auditoría · notificaciones · archivos · calendario hábil · orquestador de tareas |  | Módulos de aplicación validador · licencias · … | Pasarela de IA permisos, filtros, registro |
| CAPA 3 Datos e IA servidor de TI · estación GPU | MySQL 8.4 datos de todas las apps | Qdrant índice de documentos | Motor de licencias + LAYA Python | vLLM + Qwen3 estación con GPU |

FIG. 2  Arquitectura del portal GDP-SLEP Studio con IA local.

## 2.1  Principios

- Lo común, una vez: identidad, permisos, auditoría y notificaciones viven en el portal, no en cada aplicación.

- Aplicaciones como módulos: cada aplicación tiene su carpeta en Angular y en NestJS, y se registra con un manifiesto (sección 04).

- La IA no es una puerta lateral: consulta datos solo a través de los servicios del portal, con la identidad del usuario.

- Mismo stack que el Validador: Angular, NestJS, MySQL y Docker, ya revisados por TI; Python solo donde ya existe (motor de licencias y LAYA).

SECCIÓN 03  /  servicios

# Servicios comunes

| POR QUÉ Cada servicio común que se construye una vez ahorra trabajo en todas las aplicaciones siguientes. | PARA QUÉ Definir qué ofrece el portal a cada aplicación. | CÓMO Catálogo de servicios con su origen y su estado. |
| --- | --- | --- |

| SERVICIO | QUÉ OFRECE | ORIGEN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Identidad | Ingreso con cuenta local; ClaveÚnica por OpenID Connect; sesión con token | Validador (Informe 07) | ● ClaveÚnica pendiente |
| Usuarios, perfiles y alcance | Perfil por aplicación y alcance por SLEP; superusuario | Validador | ● Se generaliza |
| Auditoría | Registro único de acciones de todas las aplicaciones y de la IA | Nuevo | ● Se construye |
| Notificaciones | Avisos en el portal y por correo institucional | Nuevo | ● Se construye |
| Archivos | Carga, validación y retención de archivos (Excel, CSV) | Validador y Licencias | ● Se generaliza |
| Calendario hábil | Días hábiles, feriados y vencimientos | Licencias (Informe 09) | ● Se generaliza |
| Orquestador de tareas | Cola, canales, reintentos y conmutación | Licencias (Informe 11) | ● Se generaliza |
| Pasarela de IA | Acceso controlado a modelos, documentos y herramientas | Nuevo | ● Se construye |

## 3.1  Actualización del stack

Como se planificó en los Informes 06 y 07, en diciembre se actualiza la base a Angular 21 (soporte hasta mayo de 2027) y NestJS 11, antes de construir el portal sobre ella. Se verifica con las mismas pruebas de paridad del Validador.

SECCIÓN 04  /  integración

# Integración de aplicaciones

| POR QUÉ El portal debe poder crecer sin que cada aplicación nueva sea un proyecto desde cero. | PARA QUÉ Fijar qué declara una aplicación para sumarse al portal. | CÓMO Manifiesto de aplicación con rutas, permisos, menú, eventos y herramientas para la IA. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Manifiesto de aplicación

| ELEMENTO | CONTENIDO | EJEMPLO (LICENCIAS) |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre, versión, responsable | licencias · 1.0 · GDP-SLEP |
| Rutas | Páginas de la interfaz y servicios /api propios | /licencias · /api/licencias/* |
| Permisos | Permisos que la aplicación define para los perfiles | ver_casos · aprobar_envio · ver_tablero |
| Menú | Entrada en el menú del portal y su ícono | Licencias médicas |
| Eventos | Eventos que publica para notificaciones y auditoría | caso_por_vencer · envio_realizado |
| Herramientas para la IA | Consultas o acciones que la IA puede proponer, con su permiso | casos_por_vencer (consulta) · recordar_encargado (acción) |
| Datos sensibles | Campos que la pasarela nunca envía al modelo | rut · remuneraciones |

## 4.2  Aplicaciones al cierre de la Fase 3

| APLICACIÓN | ESTADO | HERRAMIENTAS PARA LA IA |
| --- | --- | --- |
| Validador de Formularios | Integrado como módulo | estado_del_mes · errores_por_slep · explicar_regla |
| Licencias médicas | Integrado según el camino elegido | casos_por_vencer · resumen_observacion · recordar_encargado |
| Asistente de normativa | Nuevo (U1) | buscar_documento · citar_fuente |
| Solicitudes de datos · nóminas | Planificadas para 2027 | — |

SECCIÓN 05  /  IA local

# IA local: componentes

| POR QUÉ La calidad y la seguridad de la IA dependen más de lo que la rodea que del modelo mismo. | PARA QUÉ Describir cada componente de la IA local y su función. | CÓMO Pasarela, servidor de modelos, búsqueda en documentos, herramientas y LAYA. |
| --- | --- | --- |

| Usuario en el portal pregunta o pide ayuda | → | Pasarela de IA identidad, permisos, filtros de datos, registro | → | Búsqueda en documentos Qdrant: fragmentos citables | → | Modelo (vLLM) redacta la respuesta con citas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Herramientas de las apps consultas con el permiso del usuario | ← | Propuesta de acción queda pendiente de aprobación | → | Aplicación ejecuta solo si se aprueba |

FIG. 3  Componentes de la IA local y sentido de la información.

| COMPONENTE | TECNOLOGÍA | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Pasarela de IA | Módulo NestJS + LiteLLM | Única entrada a los modelos: verifica identidad y alcance, quita datos sensibles, limita uso, registra |
| Servidor de modelos | Ollama (prototipo) · vLLM (GPU) | Sirve el modelo de lenguaje y el de embeddings |
| Modelo de lenguaje | Qwen3 14B o 32B cuantizado | Respuestas, resúmenes, clasificación y borradores |
| Ingesta de documentos | Python: lectura de PDF y Word, división en fragmentos | Normativa, circulares, manuales e informes de la serie |
| Índice de documentos | Qdrant + modelo de embeddings abierto | Encuentra los fragmentos que responden la pregunta, con su fuente |
| Herramientas | Declaradas en el manifiesto de cada aplicación | Consultas y acciones con permiso; las acciones quedan como propuesta |
| LAYA | Motor Python (Informe 10) | Clasificación de licencias usando el mismo servidor de modelos |

SECCIÓN 06  /  flujos

# Flujos de la IA

| POR QUÉ Un flujo explícito permite auditar qué vio la IA y qué hizo la persona. | PARA QUÉ Especificar paso a paso una consulta y una acción propuesta. | CÓMO Secuencias con su control en cada paso. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Una consulta al asistente (U1)

| # | PASO | CONTROL |
| --- | --- | --- |
| 1 | El usuario pregunta en el asistente del portal | Sesión válida; caso de uso habilitado para su perfil |
| 2 | La pasarela busca fragmentos en el índice de documentos | Solo documentos de colecciones permitidas |
| 3 | La pasarela arma la instrucción con la pregunta y los fragmentos | Los documentos se tratan como datos, nunca como instrucciones |
| 4 | El modelo redacta la respuesta citando las fuentes | Si no hay fuente suficiente, responde que no sabe |
| 5 | El portal muestra la respuesta con enlaces a los documentos | Aviso de verificar; botón para reportar error |
| 6 | La pasarela registra pregunta, fuentes, modelo y tiempo | Retención de 90 días; sin datos sensibles |

## 6.2  Una acción propuesta (U6, desde 2027)

| # | PASO | CONTROL |
| --- | --- | --- |
| 1 | El usuario pide: "recuerda a los SLEP con el mes abierto" | Permiso del usuario sobre la herramienta |
| 2 | La IA consulta estado_del_mes con la identidad del usuario | Solo los SLEP de su alcance |
| 3 | La IA prepara la propuesta: destinatarios y texto del recordatorio | Queda pendiente; no se envía nada |
| 4 | El usuario revisa, corrige y aprueba o descarta | Aprobación explícita |
| 5 | La aplicación ejecuta la acción y la auditoría la registra | Registro de propuesta, decisión y resultado |

SECCIÓN 07  /  datos

# Modelo de datos

| POR QUÉ El portal y la IA agregan información que también debe gobernarse. | PARA QUÉ Definir las entidades nuevas y su retención. | CÓMO Tablas en MySQL e índice en Qdrant. |
| --- | --- | --- |

| ENTIDAD | COLUMNAS PRINCIPALES | RETENCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Aplicacion | id, nombre, versión, manifiesto (JSON), activa | Permanente |
| PermisoAplicacion | aplicacionId, código, descripción | Permanente |
| EventoAuditoria | fecha, usuario, aplicación, acción, objeto, resultado, origen (persona o IA) | Según norma de archivo |
| Notificacion | usuario, aplicación, texto, leída, fecha | 1 año |
| Documento | id, título, colección, fuente, fecha de vigencia, hash | Mientras esté vigente |
| Fragmento (Qdrant) | documentoId, texto, vector, página | Igual que su documento |
| ConsultaIA | usuario, caso de uso, pregunta, fuentes citadas, modelo, tiempo, reporte de error | 90 días |
| PropuestaAccion | usuario, herramienta, parámetros, estado (pendiente, aprobada, descartada), resultado | Según norma de archivo |
| CasoDeUsoIA | código, finalidad, datos, modelo, intervención humana, estado | Permanente (transparencia) |
| EvaluacionModelo | modelo, versión, fecha, métricas de la sección 09 | Permanente |

Las preguntas al asistente pueden contener datos personales escritos por el usuario: por eso ConsultaIA tiene retención corta y la pasarela enmascara RUT y correos antes de guardar y antes de enviar al modelo.

SECCIÓN 08  /  seguridad

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ Los modelos de lenguaje tienen riesgos propios que los controles tradicionales no cubren. | PARA QUÉ Mostrar los controles frente a la norma y frente a los riesgos específicos de la IA. | CÓMO Matriz normativa y contraste con OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje (2025). |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Cumplimiento normativo

| NORMA | CONTROL EN EL PORTAL |
| --- | --- |
| DS 9/2023 · Res. Ex. 733/2025 (ClaveÚnica) | Cliente OpenID Connect listo; se activa cuando TI obtenga las credenciales de Gobierno Digital |
| Ley 21.719 (incluido art. 8 bis) | Sin decisiones automatizadas sobre personas; explicación y aprobación humana; evaluación de impacto; retención definida |
| Oficio Circular 711/2023 | IA propia en equipo propio; publicación interna de los casos de uso |
| Res. Ex. 372/2024 CPLT | Ficha de transparencia por caso de uso (Anexo B) |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Estación GPU sin acceso desde internet; auditoría centralizada; protocolo de incidentes |
| Ley 17.336 · licencias | Código propio GPLv3 con cesión de derechos; modelos Apache-2.0 |

## 8.2  Riesgos propios de los modelos de lenguaje (OWASP 2025)

| RIESGO | CONTROL |
| --- | --- |
| LLM01 Inyección de instrucciones | Documentos y textos tratados como datos; herramientas con permiso; ninguna acción sin aprobación |
| LLM02 Divulgación de información sensible | Pasarela con alcance del usuario; enmascarado de RUT y correos; campos sensibles declarados por cada app |
| LLM03 Cadena de suministro | Modelos descargados de fuentes oficiales y verificados por hash; versiones fijadas |
| LLM04 Envenenamiento de datos | Solo documentos aprobados entran al índice; registro de quién los cargó |
| LLM05 Manejo inseguro de la salida | La salida del modelo nunca se ejecuta como código ni consulta; se muestra o se convierte en propuesta |
| LLM06 Autonomía excesiva | Herramientas de acción siempre como propuesta con aprobación humana |
| LLM07 Exposición de instrucciones del sistema | Las instrucciones no contienen secretos ni datos |
| LLM08 Debilidades del índice vectorial | Colecciones separadas por permiso; filtrado por alcance en la búsqueda |
| LLM09 Desinformación | Respuestas con cita; "no sé" cuando no hay fuente; evaluación periódica (sección 09) |
| LLM10 Consumo sin límites | Límite de consultas por usuario y de largo de respuesta en la pasarela |

SECCIÓN 09  /  evaluación

# Evaluación de calidad

| POR QUÉ Elegir un modelo por su fama no garantiza que responda bien sobre la normativa de la DEP. | PARA QUÉ Definir cómo se elige el modelo y cómo se vigila su calidad en el tiempo. | CÓMO Banco de preguntas propias, métricas con umbrales y evaluación en cada cambio. |
| --- | --- | --- |

## 9.1  Banco de evaluación

| GRUPO | PREGUNTAS | EJEMPLO DE TEMA |
| --- | --- | --- |
| Licencias médicas | 30 | Plazo de la zona C, sábados inhábiles, recuperación del subsidio |
| Sumarios y Contraloría | 20 | Qué informa cada campo del formulario y sus reglas |
| Estatuto y personal | 20 | Normas de personal aplicables a los SLEP |
| Uso del portal | 15 | Cómo agregar un mes, interpretar un error del Validador |
| Preguntas sin respuesta en los documentos | 15 | El modelo debe decir que no sabe |

Las respuestas esperadas las valida el equipo GDP-SLEP. El banco crece con los errores reportados por los usuarios.

## 9.2  Métricas y umbrales

| MÉTRICA | UMBRAL PARA PRODUCCIÓN |
| --- | --- |
| Respuestas correctas según el equipo GDP-SLEP | ≥ 85% |
| Respuestas con cita correcta de la fuente | ≥ 90% |
| "No sé" correcto en preguntas sin respuesta | ≥ 90% |
| Respuestas con datos que el usuario no debía ver | 0 |
| Tiempo de respuesta (percentil 90) en la GPU | ≤ 10 segundos |

## 9.3  Elección del modelo

Se evalúan Qwen3 14B y Qwen3 32B con el mismo banco. Se elige el más pequeño que cumpla todos los umbrales, porque responde más rápido y deja memoria libre para LAYA. Cada cambio de modelo, de instrucciones o de documentos se vuelve a evaluar antes de pasar a producción.

SECCIÓN 10  /  despliegue

# Despliegue

| POR QUÉ TI debe recibir un sistema que pueda instalar, respaldar y recuperar. | PARA QUÉ Especificar el equipo, el software y los servicios. | CÓMO Estación GPU en la red interna y servicios en contenedores junto al Validador. |
| --- | --- | --- |

## 10.1  Estación con GPU

| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA RTX 5090, 32 GB |
| Procesador y placa | 16 núcleos o más, placa con PCIe 5.0 |
| Memoria | 128 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 2 × 2 TB NVMe en espejo (RAID 1) |
| Energía | Fuente 1.200 W certificada; UPS de 2 kVA |
| Sistema | Ubuntu Server 24.04 LTS · controlador NVIDIA · Docker con NVIDIA Container Toolkit |

## 10.2  Servicios

| SERVICIO | DÓNDE CORRE | EXPUESTO |
| --- | --- | --- |
| web (Nginx + portal Angular) | Servidor de TI | Sí · red interna (HTTPS) |
| api (NestJS: portal, apps, pasarela de IA) | Servidor de TI | No |
| db (MySQL 8.4) | Servidor de TI | No |
| motor de licencias + LAYA (Python) | Servidor de TI | No |
| qdrant (índice de documentos) | Servidor de TI | No |
| vllm (modelo de lenguaje y embeddings) | Estación GPU | No · solo desde la api |

Respaldo diario de MySQL, Qdrant y la configuración; los modelos no se respaldan (se descargan de nuevo). Si la estación GPU falla, la pasarela pasa a Ollama en CPU con un modelo de 8B y avisa que el servicio es lento: el portal sigue funcionando.

SECCIÓN 11  /  planificación

# Carta Gantt detallada

| POR QUÉ Diciembre trae tres feriados y la compra del equipo; enero concentra la integración. | PARA QUÉ Planificar la Fase 3 hasta el 29 de enero de 2027. | CÓMO Base del portal en diciembre, IA en CPU mientras llega la GPU, integración y piloto en enero. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–4 dic | S2 7–11 dic | S3 14–18 | S4 21–25 | S5 28 dic–1 ene | S6 4–8 ene | S7 11–15 | S8 18–22 | S9 25–29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe 12 · factibilidad | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe 13 · este informe |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Base del portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización a Angular 21 y NestJS 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios comunes: shell, auditoría, notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validador y Licencias como aplicaciones del portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra de la estación GPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo en CPU: pasarela y modelo 8B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingesta de documentos e índice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de la GPU y vLLM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de Qwen3 14B y 32B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramientas de las apps y propuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAYA sobre la GPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ClaveÚnica (si TI obtiene las credenciales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de seguridad (OWASP LLM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto con GDP-SLEP y SLEP piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traspaso a TI y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: Informe 12 (2-dic) · Informe 13 (16-dic) · cierre (29-ene-2027). Feriados: 8 y 25 de diciembre, 1 de enero. En ámbar, actividad condicionada a TI.

FIG. 4  Carta Gantt de la Fase 3: portal con IA local.

SECCIÓN 12  /  costos

# Costos detallados

| POR QUÉ El último informe técnico debe dejar el costo de la Fase 3 y el del proyecto completo. | PARA QUÉ Detallar personas, equipo, operación, costo a 5 años y costo acumulado de GDP-SLEP Studio. | CÓMO Valores de referencia de octubre de 2026 (dólar $972,60; IVA 19%) y honorarios $1.200.000 brutos/mes; el equipo se actualiza al cotizar. |
| --- | --- | --- |

## 12.1  Personas y esfuerzo (diciembre – enero)

| BLOQUE DE TRABAJO | HORAS | COSTO |
| --- | --- | --- |
| Diseño técnico e Informe 13 | 24 | $175.610 |
| Actualización a Angular 21 y NestJS 11 | 32 | $234.146 |
| Servicios comunes del portal | 40 | $292.683 |
| Integración de Validador y Licencias | 32 | $234.146 |
| Pasarela de IA y controles | 40 | $292.683 |
| Ingesta de documentos e índice | 40 | $292.683 |
| Herramientas de las apps y propuestas de acción | 24 | $175.610 |
| Evaluación de modelos | 24 | $175.610 |
| Instalación del equipo y despliegue | 24 | $175.610 |
| Pruebas de seguridad y piloto | 32 | $234.146 |
| Documentación, capacitación y traspaso a TI | 16 | $117.073 |
| Total diciembre–enero | 328 | $2.400.000 |

41 días hábiles × 8 h; valor hora bruto $7.317; retención (15,25%) $366.000; líquido $2.034.000.

## 12.2  Equipo (estimación con IVA)

| COMPONENTE | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- |
| GPU NVIDIA RTX 5090 32 GB | $4.950.000 |
| Procesador de 16 núcleos o más | $550.000 |
| Placa madre PCIe 5.0 | $300.000 |
| Memoria 128 GB DDR5 | $600.000 |
| 2 × 2 TB NVMe | $300.000 |
| Fuente 1.200 W | $220.000 |
| Gabinete y refrigeración | $180.000 |
| UPS 2 kVA | $400.000 |
| Total estación | ≈ $7.500.000 |

Estimación por componentes [estim.]; el precio final depende del procedimiento (convenio marco o licitación) y puede incluir garantía e instalación.

## 12.3  Software

$0: Angular, NestJS, MySQL, Qdrant, vLLM, Ollama, LiteLLM, LAYA y los modelos Qwen3 son de licencia abierta. Sin licencias recurrentes en la Fase 3.

## 12.4  Operación anual

| CONCEPTO | BASE | COSTO ANUAL |
| --- | --- | --- |
| Energía de la estación GPU | ≈ 0,35 kW promedio × 730 h/mes × ≈ $180/kWh [estim.] | ≈ $552.000 |
| Mantención de modelos, índice y evaluaciones | 8 h al mes | ≈ $702.000 |
| Responsable permanente del portal y la IA (desde 2027) | $1,5–2,0 MM brutos al mes | $18 – 24 MM |
| Renovación de la estación | Vida útil de 4 a 5 años | ≈ $1,5 – 1,9 MM al año (provisión) |

## 12.5  Costo a 5 años del portal con IA local

| CONCEPTO | 5 AÑOS |
| --- | --- |
| Estación GPU | $7,5 MM |
| Energía | ≈ $2,8 MM |
| Mantención técnica (si no hay cargo permanente) | ≈ $3,5 MM |
| Total sin personal permanente | ≈ $13,8 MM |
| Responsable permanente (alternativa a la mantención) | $90 – 120 MM |

## 12.6  Costo total del proyecto GDP-SLEP Studio (junio 2026 – enero 2027)

| ETAPA | PERÍODO | DESEMBOLSO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y PMV (práctica) | jun – jul 2026 | $0 | Valorizado ≈ $1,2 MM |
| Transformación del Validador | sep 2026 | $1.200.000 | Informe 07 |
| Automatización de licencias (piloto) | oct – nov 2026 | $2.400.000 | Más licencias del robot y operador según el camino |
| Portal orquestador e IA local | dic 2026 – ene 2027 | $2.400.000 | Este informe |
| Estación GPU | ene 2027 | ≈ $7.500.000 | Inversión única |
| Total |  | ≈ $13,5 MM | Más operador LME y licencias del robot |

COHERENCIA CON EL INFORME 02 El total ejecutado (≈ $13,5 MM) coincide con el escenario mínimo estimado en julio en el Informe 02 (≈ $13,5 MM; medio ≈ $17,9 MM; holgado ≈ $24,1 MM). Las diferencias futuras dependen del camino de licencias elegido y del cobro del operador.

SECCIÓN 13  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones

| POR QUÉ El portal concentra todo: su caída o su mal uso afecta a todas las aplicaciones. | PARA QUÉ Identificar los riesgos del portal y de la IA. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | La estación GPU no llega en enero | Alta | Media | Prototipo en CPU; piloto con modelo 8B |
| P2 | El modelo no alcanza los umbrales de calidad | Media | Media | Probar 32B; mejorar documentos e instrucciones; limitar casos de uso |
| P3 | Una falla del portal detiene todas las aplicaciones | Baja | Alta | Respaldo diario, procedimiento de recuperación, monitoreo de TI |
| P4 | Un usuario obtiene por la IA datos fuera de su alcance | Baja | Alta | Pasarela con alcance; pruebas OWASP LLM02 y LLM08 |
| P5 | Uso de la IA para decisiones sobre personas | Media | Alta | Política de uso; casos cerrados; auditoría y comité |
| P6 | La actualización a Angular 21 rompe funciones | Media | Media | Pruebas de paridad del Validador antes y después |
| P7 | ClaveÚnica no se obtiene en el período | Alta | Baja | Cuenta local; cliente OpenID Connect listo para activar |
| P8 | Dependencia de una sola persona | Alta | Alta | Cargo permanente en 2027; documentación y traspaso a TI |

SECCIÓN 14  /  cierre

# Conclusiones y hoja de ruta 2027

| POR QUÉ El último informe debe cerrar lo hecho y dejar claro lo que sigue. | PARA QUÉ Resumir la Fase 3 y proponer la hoja de ruta de 2027. | CÓMO Síntesis técnica y próximos pasos. |
| --- | --- | --- |

Con este informe, GDP-SLEP Studio queda especificado como lo que siempre fue su centro: un portal único que reúne las aplicaciones, comparte identidad, permisos, auditoría y tareas, y suma una IA local que asiste a las personas sin sacar datos de la DEP ni decidir por ellas. Se construye en diciembre y enero sobre el Validador y el módulo de licencias ya existentes, con ≈ $9,9 MM en la Fase 3 y ≈ $13,5 MM en todo el proyecto.

### Hoja de ruta 2027

| TRIMESTRE | HITO |
| --- | --- |
| 1er trimestre | ClaveÚnica en el portal · cargo permanente de responsable · anexo comparativo y escalamiento de licencias a más SLEP |
| 2º trimestre | Casos de uso U5 (solicitudes y correos) y U6 (acciones propuestas) · aplicación de solicitudes de datos |
| 3er trimestre | Aplicación de consolidación de nóminas · evaluación de la ley de IA, si se promulga |
| 4º trimestre | Licencias en los 36 SLEP · revisión de capacidad de la GPU · actualización de versiones con soporte |

### Decisiones que se solicitan

- Aprobar la arquitectura del portal y de la IA local descrita en este informe.

- Confirmar la compra de la estación GPU y su alojamiento con TI.

- Aprobar los casos de uso U1 a U4 con su ficha de transparencia (Anexo B).

- Gestionar con TI las credenciales de ClaveÚnica y el cargo permanente para 2027.

- Programar el anexo comparativo de los caminos de licencias, pendiente desde octubre.

CIERRE DE LA SERIE Los Informes 00 a 13 documentan GDP-SLEP Studio desde el marco legal y el diagnóstico de junio de 2026 hasta el portal con IA local de enero de 2027. Quedan pendientes el anexo comparativo de los caminos de licencias y la hoja de ruta 2027.

SECCIÓN A  /  anexo

# Anexo A · Servicios nuevos del portal

| MÉTODO | SERVICIO | USO | ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/portal/aplicaciones | Aplicaciones y menú según permisos | Sesión |
| GET · PATCH | /api/portal/notificaciones | Avisos del usuario; marcar como leído | Sesión |
| GET | /api/portal/auditoria | Consulta de eventos con filtros | Superusuario · comité |
| POST | /api/ia/consultas | Preguntar al asistente (U1, U2, U4) | Permiso del caso de uso |
| GET · POST | /api/ia/documentos | Listar y cargar documentos al índice | Administrador de contenidos |
| GET · PATCH | /api/ia/propuestas | Ver, aprobar o descartar acciones propuestas | Permiso de la herramienta |
| POST | /api/ia/reportes | Reportar una respuesta incorrecta | Sesión |
| GET | /api/ia/casos-de-uso | Fichas de transparencia | Sesión |

## B  Anexo B · Ficha de transparencia por caso de uso

| CAMPO | EJEMPLO: U1 · ASISTENTE DE NORMATIVA |
| --- | --- |
| Finalidad | Responder consultas sobre normativa y procedimientos de personal de los SLEP |
| Usuarios | Equipo GDP-SLEP y encargados de los SLEP |
| Datos que usa | Normativa pública, circulares, manuales e informes de la serie; sin datos personales |
| Modelo | Qwen3 (versión según evaluación), local, en equipo de la DEP |
| Lógica | Busca fragmentos en los documentos y redacta una respuesta citándolos |
| Intervención humana | La respuesta es orientativa; no reemplaza un pronunciamiento oficial |
| Límites | No responde sobre casos de personas; dice "no sé" si no hay fuente |
| Evaluación | Banco de 100 preguntas; umbrales de la sección 09; revisión trimestral |
| Contacto | Subdepartamento GDP-SLEP |